Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

Беловского  района Курской области за 2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Беловского  района проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ Беловского муниципального района и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Беловского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Беловского муниципального района от 10.10.2013 № 1087, на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

В 2016 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено  397,9 млн. рублей, фактическое исполнение составило  368,2 млн. рублей   или  92,5 %.

| Наименование программы | Плановая Тыс. руб. | Исполнено тыс. рублей | % |
| --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |
| 1. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие образования в Беловском районе на 2014-2020 годы» | 275487,6 | 274451,1 | 99,6 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Беловского района Курской области «Развитие образования в Беловском районе на 2014-2020 годы)» | 11004 | 10734,3 | 97,5 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования » муниципальной программы Беловского района Курской области «Развитие образования в Беловском районе на 2014-2020 годы» | 243303 | 242563,9 | 99,7 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования в Беловском районе на 2014-2020 годы» | 21180,6 | 21152,9 | 99,9 |
| 2. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области» на 2014-2020 годы. | 15571,3 | 15367,3 | 98,7 |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Беловского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области» 2014-2020 годы | 10893,2 | 10689,1 | 98,1 |
| Подпрограмма: «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Беловского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области» на 2014-2020 годы. | 3380,7 | 3380,7 | 100,0 |
| Подпрограмма « Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области» на 2014-2020 годы. | 1297,4 | 1297,4 | 100 |
| 3. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Беловском районе Курской области на 2015-2017 годы» | 954,6 | 858,3 | 89,9 |
| Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Беловского района Курской области «Профилактика правонарушений в Беловском районе Курской области на 2015-2017 годы» | 237,0 | 237,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Беловского района» муниципальной программы Беловского района Курской области «Профилактика правонарушений в Беловском районе Курской области на 2015-2017 годы» | 717,6 | 621,3 | 90,8 |
| 4. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и беопасности людей на водных объектах в Беловском районе на 2014-2020 годы» | 1917,0 | 1750,5 | 91,3 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Беловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и беопасности людей на водных объектах в Беловском районе на 2014-2020 годы» | 1617,0 | 1583,9 | 98,0 |
| Подпрограмма «Снижение рисков смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Беловском районе на 2015-2020 годы» | 300 | 166,6 | 55,7 |
| 5. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие культуры в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы» | 18907,8 | 18486,6 | 97,8 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий в развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы» | 2405,2 | 2402,2 | 99,9 |
| Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Беловском районе Курской области» (2014-2020 годы) | 8235,9 | 8061,2 | 97,9 |
| Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Беловском районе Курской области» (2014-2020 годы) | 8266,8 | 8023,2 | 97,1 |
| 6. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы» | 30 | 30 | 100 |
| Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы» | 30 | 30 | 100 |
| 7. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы» | 56,0 | 55,1 | 98,4 |
| Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы» | 56,0 | 55,1 | 98,4 |
| 8. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов муниципального района «Беловский район» на 2015-2020 годы» | 8782,4 | 8767,6 | 99,8 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Беловского района Курской области» муниципальной программы Беловского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами муниципального района «Беловский район» на 2015-2020 годы» | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений в Беловском районе Курской области» муниципальной программы Беловского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами муниципального района «Беловский район» на 2015-2020 годы» | 6239,4 | 6239,4 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Беловского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами муниципального района «Беловский район» на 2015-2020 годы» | 2543 | 2528,2 | 99,4 |
| 9. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие архивного дела в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы» | 533,4 | 383,4 | 71,9 |
| Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использование документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы « Развитие архивного дела в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы» | 300,0 | 150,0 | 50,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие архивного дела в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы» | 233,4 | 233,4 | 100,0 |
| 10. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Беловского района Курской области на 2015 – 2020 годы)» | 2993,8 | 2971,8 | 99,3 |
| Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Беловского района Курской области на 2014 – 2020 годы» | 2993,8 | 2971,8 | 99,3 |
| 11. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Беловского района Курской области на период 2016-2020 годы» | 7416 | 7372,9 | 99,4 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Беловского района Курской области на период 2016-2020 годы» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Беловского района Курской области на период 2016-2020 годы» | 7416 | 7372,9 | 99,4 |
| 12. Муниципальная программа Беловского района Курской области "Содействие занятости населения в Беловском районе Курской области на 2015-2020 годы" | 282,0 | 282,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Содействие занятости населения в Беловском районе Курской области на 2015-2020 годы» | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» муниципальной программы Беловского района Курской области «Содействие занятости населения в Беловском районе Курской области на 2015-2020 годы» | 237,0 | 237,0 | 100,0 |
| 13. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области на 2015-2020 годах» | 35862,8 | 8615,9 | 24,0 |
| Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог Беловского района Курской области» муниципальной программы Беловского района Курской области "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области в 2015-2020 годах» | 34612,8 | 7402,2 | 100,0 |
| Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области» муниципальной программы "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области на 2015-2020 годы» | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области» муниципальной программы "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области на 2015-2020 годы» | 250,0 | 213,7 | 85,5 |
| 14. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Беловского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года » | 17446,7 | 17446,7 | 100,0 |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Беловского района Курской области муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Беловского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 17446,7 | 17446,7 | 100,0 |
| 15. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области на 2017-2020 годы» | 5369,6 | 5195,2 | 96,8 |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области на 2017-2020 годы» | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области на 2017-2020 годы» | 300 | 299,9 | 99,9 |
| Подпрограмма 3. « Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области на 2017-2020 годы» | 350 | 350 | 100 |
| Подпрограмма 4. «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области на 2017-2020 годы» | 4719,6 | 4545,3 | 96,3 |
| 16. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Беловского района Курской области на 2015-2020 годы» | 1502,3 | 1337,5 | 89,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан в Беловском районе Курской области муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Беловского района Курской области на 2015-2020 годы» | 1002,3 | 988,1 | 98,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Беловского района Курской области на 2015-2020 годы» | 500 | 349,4 | 69,9 |
| 17. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Беловского района Курской области на 2015-2020 годы» | 4784,6 | 4762,6 | 99,5 |
| Подпрограмма «Экология и чистая вода» муниципальной программы Беловского района Курской области «Охрана окружающей среды в Беловском районе Курской области на 2015-2020 годы» | 4784,6 | 4762,6 | 99,5 |
| 18. Муниципальная программа по развитию (стимулированию) жилищного строительства на территории Беловского района Курской области на 2016-2020 годы. | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 397898,0 | 368134,5 | 92,5 |

1.Муниципальная программа «Развитие образования в

Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования в Беловском районе на 2014-2016 годы» утверждена постановлением Администрации  Беловского района Курской области от 11 ноября 2013 г. № 754.

Основные цель и задачи программы:

- внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей; - обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг;

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; - модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; - разработка эффективных моделей педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество; - включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления.

Важнейшие целевые  индикаторы и показатели программы:

- удельный вес численности населения в возрасте 6-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе);

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

-удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся.

По результатам мониторинга в 2016 году программа развития образования по основным показателям выполняется  в полном объеме:

- доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей – 95,3%;

- доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей- 100 %;

- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников- 78 %;

- доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений- 17 %;

- доля обучающихся в современных условиях, от общего числа обучающихся на всех уровнях образования – 94,7 %;

- доля обучающихся, принявших участие в областных и районных массовых мероприятиях- 68 %;

- доля образовательных учреждений, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет со скоростью 1 мбит/с - 61%;

- уровень обеспеченности информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ)- 100 %.

- удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования- 100%; - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста- 72 %; - доля детей – инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста- 100%; - доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в общей численности детей получивших соответствующие психолого-медико-педагогической комиссии- 100%; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании- 0%; - доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся- 100 %; - доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности работников и руководителей- 100 %; - доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки- 100%; - количество организаций, в которых отремонтированы спортивные залы – 1 ед.; - охват выпускников, участвующих в ЕГЭ - 100 %;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Беловского района- 100 %; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Курской области (согласно оценки) – 94,2 %; - численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника – 12,1чел.; - численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования – 6,4 чел.; - доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитальный ремонт- 10,7%; - увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время ( по каждому уровню образования), за исключением дошкольного- 26 %;

- охват детей в возрасте 6-18 лет программами МКОУ ДОД  (удельный вес численности детей, получающих услуги, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет)-  68,5%;

-удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования- 50,4 %;

-  удельный вес численности детей в возрасте 6-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет – 29 %;

- доля населения Беловского района, положительно оценивающая качество предоставляемых услуг в системе дополнительного образования детей (от общего количества опрошенного населения района)- 86 %;

-  доля внутренних и внешних потребителей образовательных услуг, которые положительно оценивают качество воспитательных систем образовательных организаций  в регионе, обеспечивающих  рост социальной зрелости обучающихся, проявляющийся в осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование, от общего числа опрошенных- 92%

В 2016 году для подготовки к новому учебному году учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Беловского района, и их текущей работы,  было израсходовано    25 941,2 тыс. рублей.,  в том числе на укрепление материально-технической базы 20 893 тыс. рублей  из них средства областного бюджета составили  4 791, 5 тыс. рублей,  из которых   1400, 0 тыс. рублей было потрачено на приобретение учебников, что позволило на 100% обеспечить обучающихся  1-11 классов бесплатными учебниками.

В рамках выполнения мероприятий направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Беловской СОШ произведен капитального ремонт спортивного зала на сумму 1,4 млн. рублей.

В Кондратовской СОШ произведен капитальный ремонт  системы отопления и водопровода на сумму 2,8 млн. рублей, что позволило перевести общеобразовательное учреждение на газовое отопление.

В 2017 году так же планируется продолжать работу по укреплению материально технической базы учреждений района ремонт Вишневского ДС ( установка теплосетей, промывка системы отопления, ремонт помещений, установка окон) на сумму 4,9 млн.рублей, замена оконных блоков в Беличанском ДС на сумму 0,6 млн.рублей, капитальный ремонт спортивного зала Долгобудской СОШ на сумму 0,7 млн. рублей, установка видеонаблюдения в ДС 1, ДС2, Псельском ДС и Коммунаровском ДС на сумму 0,4 млн.рублей, участие в Государственной программе РФ «Доступная среда»  Псельского ДС на сумму 0,2 млн. рублей.

2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы»

. Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.

Реализация настоящей Программы позволила сформировать благоприятную среду (правовую, экономическую, организационную), обеспечивающую создание условий для развития муниципальной службы Беловского района Курской области.

Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволяют решать задачи, направленные на достижение поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов (за 2016 г.):

повышение эффективности и результативности муниципальной службы;

переподготовка и повышение квалификации 6 муниципальных служащих;

увеличение удельного веса должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям;

увеличение  доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений;

укрепление материально- технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении.

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется  заказчиком-координатором районной программы «Развитие муниципальной службы Беловского района Курской области на 2014 - 2020 годы» по итогам ее исполнения за отчетный период.

2.  Оценка осуществляется по следующим критериям:

2.1. Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Сд =Зф/Зп*100%, где:

Сд- степень достижения целей (решения задач),

Зф- фактическое значение показателя (индикатора) Программы в отчетном году,

Зп- запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы – для показателей (индикаторов), тенденций изменения которых является рост значений, или

СД = Зп/Зф*100% - для показателя (индикатора), тенденций изменения которых является снижение значений;

200,0=6/12х100% (6 муниципальных служащим обучались дополнительно)

- оценки уровня освоения средств бюджета Беловского района Курской области и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных по формуле:

Уф= Фф/Фп*100%, где:

Уф- уровень освоения средств Программы в отчетном году;

Фф- объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы  в отчетном году;

Фп – объем бюджетных назначений по Программе на отчетный года.

98,45%=55 130/56 000 х100%

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы повысилась.

3.  «Социальная поддержка граждан в Беловском районе

Курской области  на 2014-2020 годы».

Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 11.11.2013 № 773 была утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы»,  которой был предусмотрен ряд мероприятий, направленных на повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости. В соответствии с решением Представительного Собрания Беловского района Курской области от 29.12.2015 № III – 15/1 «О бюджете Муниципального района «Беловский район» Курской области на 2016 год» в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Беловского района Курской области от 20.05.2016 № 307 и от 17.08.2016 № 522.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно:

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений определяется по формуле:

Сд = Зф/Зп x 100%, где:

Сд - степень достижения целей;

Зф - фактическое значение показателей (индикаторов);

Зп - плановое значение показателей (индикаторов);

Сд = 99,6 %

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Беловского района Курской области, путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, представленных в приложении к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:

Уф = Фф/Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

степень реализации мероприятий путем сопоставления количества выполненных и планируемых мероприятий муниципальной программы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

Уф = 91 %

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы» является эффективной, так как соответствует запланированному уровню затрат и эффективности средств областного бюджета и бюджета Беловского района Курской области, а также соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в подпрограммах.

4. Муниципальная  программа «Развитие малого предпринимательства в Беловском  районе Курской области  на 2015-2020 годы»

В рамках реализации Указа Президента №596 «О ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ» в районе осуществлён ряд мер, направленных на обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

В районе принята и действует программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Беловском районе», предусматривающая:

Цели программы, это, обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском районе.

Основными  задачами программы являются:

- формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;

- развитие информационной поддержки малого предпринимательства;

- создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- формирование условий для развития социального партнёрства власти и бизнеса;

-создание рабочих мест на новых и действующих малых предприятиях;

-увеличение доли объёмов производства товаров и услуг малого предпринимательства в выпуске валового регионального продукта.

Ожидаемые результаты:

В результате реализации мероприятий Программы достигнуты социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность улучшение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства  на территории Беловского района

Выполнение программы:

Развитие малого предпринимательства Беловского района является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования,  создание эффективной конкурентной экономики, обеспечение высокого уровня и качества жизни населения, а также увеличение доходной части бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы, снижении социальной напряженности и достижении  стабильности в обществе.

В районе зарегистрировано 366  предпринимателей, расположено 234  торговых объекта, в том числе  магазинов  155, из них продовольственных – 30,  непродовольственных – 37, смешанных – 88.  Павильонов и киосков – 41, работает 10 предприятий общественного питания открытого типа,  это кафе и закусочные и 19 единиц  общественного питания  закрытой сети

Торговлю, бытовое обслуживание района  в абсолютном большинстве представляют индивидуальные предприниматели. Они вносят немалый вклад в экономику района, расширяют сферу услуг, представляют рабочие места.

Возрастает инвестиционная активность субъектов малого предпринимательства. Расширяется сеть торговых точек, для чего строятся новые здания магазинов и торговых комплексов, благоустраиваются прилегающие к ним территории.

В 2010 -2016 г.г. на территории  района  построены и открыты 16 новых  магазинов индивидуальными предпринимателями.

В целях улучшения торгового обслуживания сельского  населения, в том числе в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, где отсутствуют объекты торговли, а их у нас 11, обслуживаются выездной  торговлей, т.е. автолавками индивидуальных предпринимателей,  «Почта России»,  автолавка ЗАО «Курскхлеб», автолавками сельскохозяйственных предприятий района.

За 2016 год розничный товарооборот составил  563,6 млн. рублей и  возрос на 59 % к  прошлому году.

Оборот общественного питания за 2016 год   составил    16,1 млн. рублей и  возрос на 51,5  % к  2015 году

Объём платных услуг  составил  85,4 млн. рублей, что составляет 100,5 %   к 2015 году.

В целях оказания информационной  и методической поддержки органам местного самоуправления в апреле месяце проведен обучающий  семинар –совещание с главами сельсоветов по вопросам развития и гос. поддержки малого и среднего предпринимательства комитетом потребительского рынка и ассоциацией «Центра поддержки развития малого предпринимательства».

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  за последние 5 лет было  выделено 15 земельных участков в аренду и выкуп для размещения торговых объектов.       В 2012-2016 г.г. на территории  района  построены и открыты 8 новых  магазинов в сл. Белой и д. Гирьи,  два торговых павильона в сл. Белой. Произведена реконструкция 6 магазинов в ООО «Псёльское», где открыты  фирменные магазины «Мясо и мясо продукты».

## В 2016 году на развитие программы объём финансирования в районном бюджете  предусмотрено    30,0 тыс. рублей. Израсходовано денежных средств на сумму  30 тыс. рублей, что составляет  100 %  к выделенным денежным средствам.  Средства муниципального бюджета направлены  на приобретение   демонстрационного оборудования в  целях представления достижений малого и среднего предпринимательства Беловского района на Межрегиональных выставках-ярмарках и продвижения продукции местных товаропроизводителей на потребительском рынке.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно:

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Беловского района Курской области, путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, представленных в приложении к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:

Уф = Фф/Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

степень реализации мероприятий путем сопоставления количества выполненных и планируемых мероприятий муниципальной программы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

Уф = 100 %

## Муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства в Беловском  районе Курской области  на 2015-2020 годы » является эффективной, так как соответствует запланированному уровню затрат и эффективности средств муниципального бюджета  Беловского района Курской области, а также соотношение ожидаемых показателей предусмотренных программой.

5.   Муниципальная программа «Содействие занятости населения Беловского района Курской области на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа  «Содействие занятости населения Беловского района Курской области на 2015-2020 годы» была утверждена постановлением Администрации Беловского района Курской области от 05.11.2014г. №746. Основные мероприятия программы: информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, организация общественных работ, организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест,

организация временного  трудоустройства несовершеннолетних  граждан в возрасте  от 14 до  18 лет. Обеспечение сохранения здоровья работников за счет улучшения условий их труда;

Улучшение условий труда работников;

Снижение количества нарушений трудовых прав граждан;

Повышение эффективности государственного контроля  за соблюдением трудовых прав граждан в пределах переданных полномочий в сфере трудовых отношений.

Обеспечение сохранения здоровья работников за счет улучшения условий их труда;

профессиональная ориентация безработных граждан и незанятого населения;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

психологическая поддержка безработных граждан;

профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных граждан;

содействие самозанятости безработным гражданам.

На реализацию программы из средств муниципального бюджета на 2016 г. было предусмотрено 282 000 руб. из них 45 000 руб. на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и 237 000 руб. на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений.

Социальная эффективность Программы, выполнение работ, носящих временный или сезонный характер, силами вышеуказанных категорий граждан что позволило создать в 2016 году 95 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет с оплатой труда из местного бюджета на сумму 45 000 руб.   и  237 000 руб. были использованы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений для оплаты труда и материального обеспечения рабочего места главного специалиста-эксперта по охране труда администрации Беловского района.

6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Беловского района Курской области»

Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 31.10.2014г. №704  была утверждена муниципальная программа «Управление       муниципальным имуществом и земельными ресурсами Беловского района Курской области на 2014-2016 годы», 23.11.2015г. постановлением администрации Беловского района Курской области за №628 были внесены изменения. Указанной программой был предусмотрен ряд мероприятий по осуществлению работы по внесению изменений в законы и иные нормативные правовые акты Беловского района Курской области в сфере регулирования земельно-имущественных отношений на территории Беловского района Курской области в соответствии с изменениями федерального законодательства и с учетом необходимости принятия актов в процессе реализации программы.

В 2016 году на эти цели было запланировано  2993,8  тыс. рублей. Общая сумма израсходованных денежных средств составила  2971,8 тыс. рублей что составляет 99,3 %  к запланированной сумме.

Исходя  из профинансированной суммы, в 2016 году была уплачена арендная плата за оборудование – сирена МЦ на сумму 48 000 руб., проведены работы по изготовлению межевого плана земельного участка под зданием МКУ «Управление ОДОМС» Беловского района по адресу: Курская область, Беловский р-н, сл.Белая, Советская пл.8 на сумму 6000 руб., опубликовывался перечень земельных участков предназначенных для многодетных семей на сумму 3325 рублей, проведены работы по изготовлению технического паспорта и технических планов в отношении объектов недвижимости (здания котельной Кондратовской СОШ, раздел и объединение автомобильной дороги в сл.Белая, ул.1 Мая, ул.Советская) на сумму – 22750,29 руб., проведены работы по топосъемке земельного участка Вишневской СОШ  на сумму -15000 рублей.

Выделенные средства позволили стабильно работать в течение 2016 года, в полном объеме исполнять поступавшие запросы физических и юридических лиц, провести запланированные мероприятия. Недоиспользованные по объективным причинам средства были перераспределены в бюджете на реализацию иных программ.

7. Муниципальная программа «Развитие культуры

в Беловском  районе Курской области на 2014-2020 годы»

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Беловском районе Курской области на 2017-2020 годы» в 2016 году составил 18907,9 тыс. руб. выполнен на 97,8%. (факт-18486,6 тыс.руб.)  Приложение №1.

Муниципальная программа «Развитие культуры в  Беловском районе Курской области на 2017-2020 годы» состоит из четырех подпрограмм:

Подпрограмма 1:

«Наследие» Муниципальной программы «Развитие культуры в Беловском районе Курской области на 2017-2020 годы»

Цель подпрограммы:

-       повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Задачи подпрограммы:

Задачами, направленными на достижение поставленной цели, являются:

-       увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

-   повышение  эффективности библиотечных услуг и  использование бюджетных средств на  обеспечение деятельности библиотек.

В 2016г значение целевых индикаторов и показателей составили:-         охват населения библиотечным обслуживанием – 55% (план 55%)

-        среднее число книговыдач в расчете   на 1 тыс. населения составила 14

экземпляров (план 14)

-         количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды  868 (план

1000)

-     Отношение среднемесячной номинальной  начисленной заработной платы  работников  муниципальных учреждений культуры к  среднемесячной номинальной  начисленной заработной плате работников,  занятых  в сфере экономики в регионе  70,5%, что соответствует целевым показателям.

На реализацию подпрограммы было запланировано 8235,9 тыс. руб., исполнено 8061,2 тыс. руб. (97,9 %)

Подпрограмма 2:

«Искусство» Муниципальной программы «Развитие культуры в Беловском районе Курской области на 2017-2020 годы»

Цель подпрограммы:

-создание условий для сохранения и  развития системы кинообслуживания населения района;

-создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры,  нематериального культурного наследия.

Задачи подпрограммы:

-обеспечение деятельности учреждений,  осуществляющих кинопоказ;

-сказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа района.

В 2016г значение целевых индикаторов и показателей составили:

-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по  сравнению с предыдущим годом) 5,6 (план 0,5)

-увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей 43,9 (план 6)

-среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения 21,3 (16)

-среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека  0,31 ( план 0,25)

Отношение среднемесячной номинальной  начисленной заработной платы  работников  муниципальных учреждений культуры к  среднемесячной номинальной  начисленной заработной плате работников,    занятых в сфере экономики в регионе  70,5%, что соответствует целевым показателям.

На реализацию подпрограммы было запланировано 8266,8 тыс. руб., исполнено 8023,2 тыс.руб. (97,1 %)

Основные цели и задачи программы:

- основными целями Программы являются:

-осуществление государственной политики гуманизации образования, основывающееся на приоритете свободного развития личности.

-обеспечение условий для вхождения ребенка в мир искусства, освоения им выработанных мировой культурой ценностей.

-формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов подрастающего поколения, воспитания эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

-вовлечение детей и подростков в активную творческую деятельность, освоение базовых художественно-практических навыков.

-выявление художественно одаренных детей, обеспечение условий для их творческого развития и профессионального самоопределения.

-обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций отечественного, художественного образования.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы:

образование  ребенка в интересах формирования гармонично развитой, социально – активной творческой личности.

Основные задачи:

мероприятия по поддержке художественного образования, молодых дарований в сфере культуры и искусства, в том числе: областной конкурс «Новые имена»; Всероссийский конкурс имени В.Ф. Гридина; областной конкурс «Созвездие молодых»; фестивали и конкурсы учащихся детских школ искусств, детских художественных школ: академического рисунка и живописи имени Н.Я.Пекарского. Участие в Международных, Всероссийских и межрегиональных конкурсах и выставках художественных работ; областной конкурс «Лучшая детская школа искусств, художественная школа»; проведение творческой школы "Мастер-класс для одаренных детей, обучающихся в образовательных учреждениях культуры и искусства Курской области";

мероприятия по подготовке и переподготовке кадров, в том числе: совершенствование и модернизация системы повышения квалификации работников отрасли, их обучение современным технологиям и методам работы, организация конференций и семинаров, издание методических пособий;

проведение в области Международных, Всероссийских, Межрегиональных, областных зональных фестивалей, творческих конкурсов, выставок и других мероприятий в сфере профессионального и самодеятельного искусства, в том числе: Российский фестиваль детских фольклорных коллективов «Дежкин карагод»; Всероссийский фестиваль - конкурс исполнителей народной песни имени Н.В. Плевицкой; областной конкурс исполнителей народной песни и танца «Сударушка», «Созвездие молодых»,

- зональный конкурс-фестиваль хоров и вокальных ансамблей «Курские зори», зональный конкурс-фестиваль танцевальных коллективов «Курский каблучок»;

- областной конкурс «Признание» - присуждение премии комитета по культуре Курской области за высокие творческие показатели в номинациях «Лучший РДК», «Лучший СДК», «Лучший работник».

- областной конкурс-проект на лучший культурный бренд территории «Здесь Родины моей начало».

По результатом мониторинга в 2016 году программа развития образования по основным показателям выполняется в полном объеме.

За последнее время удалось добиться значительного увеличения количества участников и призёров областных (в 1,5 раза), Всероссийских и Международных (в 2 раза) конкурсов по всем видам искусства и художественного творчества детей и молодёжи.

Эти результаты показывают повышение исполнительского и педагогического мастерства обучающихся и преподавателей, способствуют ранней профессионализации детей и подростков, повышению престижа образовательных учреждений.

Подпрограмма 3:

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры»

Цели подпрограммы:

- обеспечение функционирования районных учреждений культуры  Беловского района.

Основные задачи:

-    осуществление мероприятий направленных на укрепление материально-технической базы районных учреждений культуры;

-      улучшение кадрового состава учреждений культуры;

-     обеспечение стабильного финансирования учреждений .

Программа в основном сбалансирована по целям и задачам, направленным на:

- обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни,

- развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры;

- укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, модернизация материально-технической базы сети учреждений культур;

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, образования в сфере культуры и искусства, обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры.

Программа  признана  эффективной. Реализация признается целесообразной, необходимо продолжить финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

8. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы  с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области на 2015-2018 г.г.»

Муниципальная программа подразделяется на 3 подпрограммы:

-подпрограмма 1. «Повышение эффективности реализации молодежной политики»;

- подпрограмма 2. «Оздоровление и отдых детей»;

-подпрограмма 3. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта».

Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.

Целью муниципальной программы является :

-повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие системы оздоровления и отдыха детей,  обеспечение всестороннего  развития человека, утверждение здорового образа жизни, формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании; создание условий для укрепления здоровья путем развития инфраструктуры  спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев общества   к регулярным  занятиям  физической культурой и спортом  в Беловском районе Курской области.

Задачи программы:

- вовлечение молодежи в общественную деятельность;

- организация оздоровления и отдыха детей  Беловского района Курской области;

- повышение интереса населения района к занятиям физической культурой  и спортом;

- создание условий  для    физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с различными категориями и группами населения;

- развитие массового спорта.

Целевые индикаторы :

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет;

- доля детей, оздоровленных в рамках  организации оздоровления и отдыха, в общей численности детей школьного возраста;

- увеличение доли жителей Беловского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Беловского района Курской области.

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности реализации молодежной политики»;

Цель подпрограммы: создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей

Задачи подпрограммы:

1) создание условий для инновационной деятельности молодых людей, государственная поддержка талантливой молодежи;

2) создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность;

3) профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

4) гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде;

5) вовлечение молодежи в социальную практику. Поддержка молодой семьи;

6) Информационное обеспечение  молодежной политики.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 лет;

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 лет;

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в  проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 лет;

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 лет;

- численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 лет.

Подпрограмма 2. «Оздоровление и отдых детей»

Цель подпрограммы: развитие системы оздоровления и отдыха детей Беловского района Курской области

Задачи подпрограммы:

- организация оздоровления и отдыха детей  в Беловском районе Курской области;

- развитие специализированных видов отдыха детей;

- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации оздоровления и отдыха детей

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

- доля оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях от числа детей  от 6 до 18 лет;

- доля оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей от численности детей от 6 до 15 лет;

- доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году

2015-2018 годы без деления на этапы

Подпрограмма  3«Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.

Основными целями программы являются:

- формирование потребности населения Беловского района в систематических занятиях физической культурой и спортом;

- создание условий для занятия жителями Беловского района физической культурой и спортом;

- развитие спорта высших достижений и профессионального спорта.

Основными задачами программы, направленными на достижение поставленных целей являются:

- информационное освещение физической культуры и спорта;

- пропаганда развития физической культуры и спорта;

- совершенствование физкультурно-спортивной инфраструктуры  района;

- поддержка и развитие детско-юношеского и массового спорта;

- развитие профессионального спорта;

- материальная поддержка спортсменов и тренеров Беловского района;

- обеспечение участия спортсменов Беловского района в областных, межрегиональных, всероссийских и спортивных международных мероприятиях.

В результате реализации муниципальной программы в 2016 году   достигнуты следующие результаты :

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности реализации молодежной политики»

- увеличен  удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет с 23,5% до  до 24%;

Подпрограмма 2. «Оздоровление и отдых детей»

-увеличена доля детей, оздоровленных в рамках  организации оздоровления и отдыха, в общей численности детей школьного возраста;

Подпрограмма 3. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

Доля регулярно занимающихся физической культурой – 24,5% от общего числа населения  Беловского района Курской области.

Доля инвалидов занимающихся физической культурой и спортом – 7,2% от общего числа инвалидов  Беловского района Курской области.

Также, по итогам исполнения программных мероприятий прогнозируется:

расширение масштабов адресной поддержки семей с детьми,  что создаст основу для улучшения социального климата в обществе и, в то же время, для более эффективного использования средств бюджетной системы Беловского района Курской области;

совершенствование организации предоставления услуг по отдыху и оздоровлению детей и подростков Беловского района Курской области в оздоровительных организациях, которое будет способствовать повышению качества жизни семей, сохранению здоровья, будет позитивно сказываться на снижении потребности в медицинских услугах, сокращении соответствующих расходов бюджетной системы района;

создание и совершенствование системы поддержки многодетных семей, что необходимо для преодоления депопуляции, формирования трудового потенциала, количественные и качественные характеристики которого в перспективе будут соответствовать потребностям развивающейся экономики страны;

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций и бизнеса в сферу отдыха и оздоровления детей, что будет способствовать повышению доступности, качества и безопасности, предоставляемых населению социальных услуг и, в то же время, обеспечит развитие соответствующих рынков, создание новых рабочих мест, повышение занятости и обеспечение доходов работников, оказывающих социальные услуги населению, снижение безработицы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

– оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе, по формуле:

Сд = Зф/Зп*100%, где:

Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) муниципальной программы/подпрограммы  - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений

Степень достижения целевого индикатора муниципальной программы -  удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет – 117%;

Степень достижения целевого индикатора муниципальной программы - доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста – 127,8%

– оценки уровня освоения средств районного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в Приложении №3 к настоящей муниципальной программе, по формуле:

99,4% = 939682/944582*100%, где:

Уф – уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп – объем бюджетных назначений по муниципальной программе на  отчетный год.

Средства были израсходованы на проведение мероприятий в области молодежной политики, физкультуры и спорта, а также на приобретение спортивной формы и инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий.

Уровень освоения средств подпрограмм

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности реализации молодежной политики»:

В 2016 году освоено 300,0 тыс.  рублей что составляет 100% от запланированных 300,000   тыс. рублей и 120% к показателю 2015 года.

Подпрограмма 2. «Оздоровление и отдых детей»;

В 2016 году освоено 4545,3 тыс. рублей,   что составляет 96,3 % от запланированных 4 719,6  тыс. рублей и  111% к показателю 2015 года.

Подпрограмма 3. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта».

В 2016 году освоено 350,0 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных и 140 % к показателю 2015 года.

В целом на реализацию мероприятий Муниципальной программы  «Повышение эффективности работы  с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области на 2015-2018 г.г.»

– в 2016 году освоено 5 195,3 тыс. рублей, что составляет 96,8 % от запланированных 5 369,6 тыс. рублей и 114 % к показателю 2015 года.

Таким образом м Муниципальная  программа  считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Реализация признается целесообразной, необходимо продолжить финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

9. Муниципальная программа «Зашита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы»

Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 11.11.2013 № 767 была утверждена муниципальная программа «Зашита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы», внесены имения в муниципальную программу постановлением Главы Беловского района Курской области от 20.04.2016 № 270 «О внесении изменений в постановление Главы Беловского района Курской области от 05.11.2014 № 48 «О внесении изменений в постановление Главы Беловского района Курской области от 11.11.2013 № 767 «Об утверждении муниципальной программы  «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера в Беловском районе Курской области на 2014-2020 годы»».

Программа предусматривает осуществление мероприятий по следующим основным разделам:

1. Мероприятия, проводимые в области антикризисного управления;

2. Мероприятия, проводимые в области гражданской обороны;

3. Мероприятия, проводимые в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4. Мероприятия, проводимые в области обеспечения пожарной безопасности;

5. Мероприятия, проводимые в области безопасности людей на водных объектах;

6. Мероприятия, проводимые в области обеспечения безопасности дорожного движения.

7. Мероприятия, проводимые по созданию на территории Беловского района комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения района  АПК «Безопасный город»

Перечень мероприятий Программы со сроками их реализации и объемами финансирования приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

объём финансирования  установлен в сумме  1917 тыс. рублей из них 1617 тыс. рублей на содержание штата ЕДДС  Беловского района,  фактически израсходовано на содержание штата ЕДДС  1584 тыс. рублей,  что составляет 97,9 % к предусмотренной сумме.

На подпрограмму «Снижение рисков смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Беловском районе на 2015-2020 годы» в бюджете района предусмотрено 300,0 тыс. рублей, фактически  использовано 166,6 тыс. рублей или 55,6 %.

10. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости бюджетов муниципального района «Беловский район» Курской области на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости бюджета Беловского района Курской области» (2015-2020 годы) утверждена постановлением Администрации Беловского муниципального района от «05» ноября 2014 № 710. Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Беловского муниципального района. Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Беловского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Беловского муниципального района, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местных бюджетов.

2. Эффективное управление муниципальным долгом Беловского муниципального района.

3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района финансировались ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Отсутствует в местных бюджетах просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.

5. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов.

6. Объем муниципального долга на отчетный период равен 0;

7. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

8. Объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

9. 93,2 процентов расходов местного бюджета формируются в рамках муниципальных программ  района.

10. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);

11. Объем дефицита бюджета не превышает 10% от  общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений что  соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

12. Поддерживается рейтинг района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2016 году составил 8782,4 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  8767,7 тыс. руб., что составило 99,8 процентов. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Беловского муниципального района  «Создание условий   для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов муниципального района «Беловский район»», подпрограмм муниципальной программы и их значениях:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. - отчётный | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. | Охват бюджетных ассигнований бюджета района показателями, характеризующими цели и результаты их использования | процентов | 50,5 | 52,9 | 90,0 |
| 2. | Доля муниципального долга Беловского муниципального района в объеме доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | процентов | 20,3 | 0 | 0 |
| 3. | Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга Беловского муниципального района в общем объеме расходов бюджета района | процентов | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Коэффициент эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Беловского муниципального района | коэффициент | 1,3318 | 1,3886 | 1,3750 |
| 5 | Доля муниципальных образований, при расчетах дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности которых использовались данные о социальной структуре населения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Объём дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных поселений, к объёму дотаций, предусмотренному в бюджете района на соответствующий год * | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Доля муниципальных поселений, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Доля муниципальных поселений, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9. | Доля муниципальных поселений, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10. | Темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом | процентов | <100 | 0 | 0 |
| 11. | Темп роста объема муниципального долга поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом | процентов | <100 | <100 | <100 |
| 12. | Степень выполнения основных мероприятий программы в установленные сроки | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Степень выполнения контрольных событий программы в установленные сроки | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Отклонение от установленных сроков предоставления отчетов о ходе реализации программы | раб.дней | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Исполнение Плана контрольной деятельности отдела экономики, прогнозирования, внутреннего финансового контроля и трудовых отношений на соответствующий год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 16. | Соотношение количества проверенных отчетов о реализации муниципальных программ Беловского муниципального района, и общего количества муниципальных программ Беловского муниципального района | процентов | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 17. | Доля главных администраторов, в отношении которых проведен анализ осуществления ими внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, от общего количества главных администраторов средств бюджета района | процентов | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18. | Доля нарушений, за совершение которых возможно применение административной ответственности, по которым произведено административное производство с соблюдением процедуры, установленной КоАП РФ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19. | Доля материалов проверок (ревизий),, по которым направлены представления (предписания), от общего количества материалов проверок (ревизий), в ходе проведения которых выявлены нарушения бюджетного законодательства (законодательства о контрактной системе в сфере закупок) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 20. | Доля материалов проверок (ревизий), по которым направлены уведомления о применении бюджетных мер принуждения, от общего количества материалов проверок (ревизий), по которым выявлены нарушения, являющиеся основанием для применения бюджетных мер принуждения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 5 «Осуществление бюджетного процесса на территории муниципального района «Беловский район»» |  |  |  |  |
| 21 | Доля расходов бюджета, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 22 | Отношение дефицита бюджета района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Количество корректировок бюджета района в течение года | единиц | 5 | 5 | 5 |
| 24 | Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета района | процентов | 80 | 89,3 | 93,2 |

11. Муниципальная программа « Развитие архивного дела в Беловском районе Курской области на 2014-2020 гг.»

Постановлением  Администрации Беловского района Курской области от 11.11.2013г. №758 была утверждена муниципальная программа «Развитие архивного дела в Беловском   районе Курской области   на 2014-2020 годы», которой  был предусмотрен ряд мероприятий: проведение текущего ремонта в архивохранилище, приобретение современных технических средств оргтехники, создание оптимальных условий хранения документов (приобретение стеллажей,  приборов измерения влажности и температуры воздуха, средств защиты от вредителей документов и др.), перевод архивных документов, находящихся в архивном отделе в электронный вид, организация и проведение информационных мероприятий с использованием архивных документов. В 2016 году на эти цели было запланировано  израсходовать    233,3 тыс. рублей.

Постановлением от 06.10.2016 г. № 622  Администрации Беловского района Курской области   в муниципальную  программу «Развитие архивного дела в Беловском районе Курской области на  2014-2020  годы»  были внесены изменения.

Исходя из профинансированной суммы на 2016 год 533,4 тыс. руб. были проведен ремонт помещений муниципального архива  (приобретены расходные материалы для ремонта, бетонирование пола, замена электропроводки, установка светильников и др. ), на  88,4 тыс. руб., приобретены металлические стеллажи, огнетушители, гигрометры на сумму 61,5 тыс.руб..  За счет субвенций областного бюджета, выделенных в размере запланированной суммы  было израсходовано 233,4 тыс. руб. на оплату труда ведущего специалиста  архивного отдела. Выделенные средства использованы  – на 72 %, что позволило стабильно работать в течение 2016 года:  исполнять поступившие запросы физических и юридических лиц, пополнить электронную базу Архивного фонда, частично провести запланированные мероприятия.

12. Муниципальная программа

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Беловском районе Курской области на 2015-2017 годы»

Постановлением Главы Беловского района Курской области от  05.11.2014 № 731а утверждена муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Беловском районе Курской области на 2015-2017 годы».

Исходя из профинансированной суммы на 2016 год – 954,6 тыс.рублей, из них на оплату труда с начислениями ответственного секретаря административной комиссии – 237,0 тыс. рублей. Фактически исполнено  858,3 тыс. рублей.

В связи с реализацией Программы на территории Беловского района Курской области наметилась тенденция роста количества административных правонарушений, так в 2015 году было рассмотрено 4 протокола об административных правонарушениях, а в 2016 году было рассмотрено 22 протокола об административных правонарушениях.

Повысилась эффективность исполнения должностными лицами органов местного самоуправления статьи 7 Закона Курской области №1-ЗКО, наделяющей полномочиями составления протоколов об административных правонарушениях: в 2014 году из органов местного самоуправления на рассмотрение поступило – 4 протокола, в 2015 году – 4 протокола, а в 2016году 22 протокола.

Однако, анализируя ситуацию необходимо отметить, что органы местного  самоуправления  по-прежнему недостаточно используют предоставленное им  статьей 7 Закона  Курской  области от 4 января 2003 года № 1 –ЗКО «Об  административных правонарушениях в Курской области» право  возбуждения дел об административных  правонарушениях.

Реализация мероприятий Программы позволила:

- повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации;

- сократить общее число совершаемых преступлений;

- оздоровить обстановку на улицах и  в других общественных местах;

- снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности;

- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий;

- усилить контроль за миграционными потоками, сократить количество незаконных мигрантов;

- снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

- улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Беловского района;

- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

13. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности Беловского района Курской области на период 2016-2020 годы»

Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 28.12.2015 № 724 была утверждена муниципальная программа Беловского района Курской области  «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности Беловского района Курской области на период 2016-2020 годы», которой был предусмотрен ряд мероприятий: реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе;  разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; перевод с электрического и угольного отопления муниципальных учреждений и организаций на газовое;  оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности; модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования; внедрение автоматического регулирования для систем отопления; регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий, модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением; утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, и замена непосредственно входных дверей, замена окон,  ремонт кровель; замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления в государственных, муниципальных организациях, учреждениях.

Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 06.09.2016 г. № 577 были внесены изменения в муниципальную программу Беловского района Курской области  «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности Беловского района Курской области на период 2016-2020 годы».

Из запланированных на 2016 год 7416 тыс. руб., фактически на реализацию муниципальной программы Беловского района Курской области  «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности Беловского района Курской области на период 2016-2020 годы»  в 2016 году было израсходовано 7372,9 тыс. руб., то есть выделенные средства израсходованы на 99,4  %.

14. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Беловском районе Курской области на  2015-2020 г.г.»

Муниципальная программа Беловского района Курской области «Охрана окружающей среды Беловского  района Курской области» утверждена постановлением Администрации Беловского района от  28.10.2014 г. № 697, включает в себя 1 подпрограмму: «Экология и чистая вода на территории Беловского  района Курской области" Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 21.09.2016 г. № 605 были внесены изменения в выше названную муниципальную программу Беловского района Курской области.

Ответственный исполнитель муниципальной  программы - управление строительства, архитектуры, земельных отношений, муниципального имущества, ТЭК, ЖКХ, связи и транспорта Администрации Беловского района.

Подпрограмма имеет цель: реализация мер принимаемых Администрацией Беловского района Курской области по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории района.

В отчетном году  подпрограммой  «Экология и чистая вода на территории Беловского  района Курской области" запланировано выполнение двух показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2016 год.

В ходе реализации   подпрограммы  за 2016 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 2 показателей (индикаторов).

Оценка эффективности реализации  подпрограммы  «Экология и чистая вода на территории Беловского  района Курской области" за 2016 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы  Беловского района Курской области «Охрана окружающей среды Беловского  района Курской области».

ОЦЕНКА целевых показателей (индикаторов)

подпрограммы «Экология и чистая вода на территории Беловского  района Курской области" за 2016 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения | единиц | 4 | 4 | 100 |
| Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | человек | 1305 | 1305 | 100 |

Оценка достижения запланированных результатов составила:100 %

Степень выполнения мероприятий подпрограммы  «Экология и чистая вода на территории Беловского  района Курской области"   за 2016 год

| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт водонапорных башен в населённых пунктах Беловского района | 2 | 2 | 100 |
| Текущий ремонт водопроводной сети в населённых пунктах Беловского района | 2 | 2 | 100 |
| Текущий ремонт водонапорных скважин в населённых пунктах Беловского района | 0 | 0 | 100 |

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100 %.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Беловского района Курской области «Охрана окружающей среды Беловского  района Курской области» в 2016 году   эффективность муниципальной программы  достигнута.

15. Муниципальная программа Беловского района Курской области

«Устойчивое развитие сельских территорий Беловского района Курской области на 2017-2017 годы и на период до 2020 года»

Муниципальная программа Беловского района Курской области «», утверждённая постановлением Администрации Беловского района от  31.10.2014 г.  № 703, включает в себя 1 подпрограмму:

1. «Устойчивое развитие сельских территорий Беловского района Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной  программы - управление строительства, архитектуры, земельных отношений, муниципального имущества, ТЭК, ЖКХ, связи и транспорта Администрации Беловского района.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Беловского района Курской области» .

Подпрограмма имеет следующую цель:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях  Беловского района;

- повышение уровня комплексного обустройства населённых пунктов Беловского района объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

В отчетном году  подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Беловского о района Курской области» запланировано выполнение 2 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2017 год.

В ходе реализации   подпрограммы  за 2016 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 2 показателей (индикаторов).

Оценка эффективности реализации  подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Беловского района Курской области» за 2016 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы  Беловского района Курской области «Социальное развитие села в  Беловского районе Курской области».

ОЦЕНКА целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий  Беловского  района Курской области» за 2016 год .

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Освоение капитальных вложений на строительство газовых сетей. | Тыс. руб. | 4002,2 | 4002,2 | 100 |
| Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Беловского района | % | 99,2 | 99,2 | 100 |
| Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 6,34 | 6,34 | 100 |
| Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 89 | 89 | 100 |

Оценка достижения запланированных результатов составила 100%.

Оценка уровня финансирования подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Беловского района Курской области» за 2016 год .

В бюджете муниципального района на вышеназванную программу  предусмотрено и фактически использовано 17446,7 тыс. рублей.

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100 %.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Беловского района Курской области» за 2016 год

| Оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 100,0 % | Значение от 0,7 до 1,0 | эффективная | Продолжить в 2017 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме |

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социальное развитие села в  Беловском районе Курской области»,  в 2016 году   эффективность муниципальной программы  достигнута.

16. Муниципальная программа  "Развитие  транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Беловском районе Курской области и безопасности дорожного движения», утверждённая постановлением Администрации Беловского района от  5.11.2014 г.  № 742 включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Развитие сети автомобильных дорог в Беловском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области»;

2. «Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области»;

3. «Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области»

Ответственный исполнитель муниципальной  программы - управление строительства, архитектуры, земельных отношений, муниципального имущества, ТЭК, ЖКХ, связи и транспорта Администрации Беловского района.

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Беловском районе Курской области».

Подпрограмма имеет следующую цель:

Развитие современной и эффективной автомобильной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

В отчетном году  подпрограммой «Развитие сети автомобильных дорог в Беловском районе Курской области» запланировано выполнение трёх показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2016 год.

В ходе реализации   подпрограммы  за 2016 год в неполном объеме достигнуты запланированные значения 3 показателей (индикаторов).   
       Оценка эффективности реализации  подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Беловском районе Курской области» за 2016 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы  Беловского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области».

ОЦЕНКА целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Беловском районе Курской области» за 2016 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Количество отремонтированных километров дорог общего пользования местного значения | км | 1,5 | 1,5 | 100 |
| Прирост количества населённых пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог с твёрдым покрытием регионального значения | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных автодорог местного значения | км | 0 | 0 | 0 |

Оценка достижения запланированных результатов составила: 0

Оценка уровня финансирования подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Беловском районе Курской области» за 2016 год. На выше названную подпрограмму предусмотрено в бюджете 34612,8 тыс. рублей, фактически исполнено 7402,2 тыс. рублей.

| Наименование основного мероприятия | Единица измерения | Расходы за 2016 г |  | Выполнения % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |  |
| Содержание автодорог местного значения Беловского района Курской области | Тыс. руб. | 1147,9 | 1147,9 | 100 % |
| Ремонт автодорог местного значения Беловского района Курской области | Тыс. руб. | 4516,4 | 4516,4 | 100 % |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Беловском районе Курской области» за 2016 год

| Оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 50,0 % | Значение от 0,3 до 0,5 | удовлетворительный | Продолжить в 2017 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме, освоить средства дорожного фонда в полном объеме |

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог в Беловском районе Курской области» в 2016 году   эффективность муниципальной программы  достигнута.

Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области» .

Подпрограмма имеет следующую цель: удовлетворение спроса и потребности населения Беловского района в транспортных услугах;  повышение доступности, качества и безопасности пассажирских перевозок.

В отчетном году подпрограммой «Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области» запланировано выполнение двух показателей (индикаторов).

Оценка эффективности реализации   подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области»  за 2016 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области».

ОЦЕНКА целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области» за 2016 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1.1 Обеспечение потребности населения поселений в безопасных и качественных пассажирских перевозках | % | 95 | 95 | 100 |
| 1.2 Сохранение социально значимых внутрирайонных автобусных маршрутов с малой интенсивностью пассажиропотока | Ед. | 7 | 7 | 100 |

Оценка достижения запланированных результатов составила:

(87:87)+(5:5) = (1:1)Х100= 100 %

Оценка уровня финансирования подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области» за 2016 год

| Наименование основного мероприятия | Единица измерения | Расходы за 2016 г |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |  |
| Предоставление субсидий на возмещение убытков автотранспортному предприятию | тыс. руб. | 1000,0 | 1000,0 | 100 % |

Степень выполнения мероприятий  подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области» за 2016 год

| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Проведение мониторинга ситуации на рынке транспортных услуг | 7 | 7 | 100 |
| - Обследование пассажиропотока на социально значимых внутрирайонных автобусных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока | 7 | 7 | 100 |
| - Определение для каждого маршрута параметров и количества автобусов, необходимых для обеспечения пассажирских перевозок | 7 | 7 | 100 |

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100 %.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Беловском  районе Курской области» за 2016 год

| Оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 % | Значение от 0,8 до 1,0 | Программа является эффективной | Продолжить в 2017 году реализацию Программы и выделение бюджетных средства в полном объеме |

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области» в 2016 году   эффективность муниципальной программы  достигнута.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области.

Муниципальная программа имеет следующую цель - снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

В отчетном году  программой «Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области» запланировано выполнение двух показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2016 год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области»  за 2016 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области».

Оценка уровня финансирования подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области». По плану объём по выше названной подпрограммы составил 250,0 тыс. рублей, фактически  использовано 213,7 тыс. рублей, что составляет 85,5 % к запланированной сумме.

| Наименование основного мероприятия | Единица измерения | Расходы за 2016 г |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |  |
| Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения общеобразовательных учреждений. | тыс. руб. | 50,0 | 10,0 | 100 |
| Обустройство мест техническими средствами, знаками для организации дорожного движения на дорогах местного значения |  | 163,0 | 163,0 | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области»

| Оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 % | Значение менее 100 | Эффективность повысилась по сравнению с плановыми значениями целевых показателей (индикаторов) | Продолжить в 2017 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме с целью снижения процента ДТП с пострадавшими |

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году   эффективность подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области»  достигнута,  реализацию программы необходимо  продолжить.

17. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения Беловского района Курской области  на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа Беловского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Беловский район» Курской области на 2015 – 2020 годы», утверждённая постановлением Администрации Беловского района от  31.10.2014 г.  № 705, включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории сельских поселений муниципального района  «Беловский район» Курской области;

В  2016 году подпрограммой мероприятия не запланированы.

Подпрограмма  2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «Беловский район» Беловского района Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной  программы - управление строительства, архитектуры, земельных отношений, муниципального имущества, ТЭК, ЖКХ, связи и транспорта Администрации Беловского района.

Целью программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения жителей Беловского района Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Постановлениями администрации Беловского района Курской области от 28.10.2016 г. № 661 и от 23.02.2017 г. № 119 были внесены изменения в муниципальную программу Беловского района Курской области  «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Беловский район» Курской области на 2015 – 2020 годы».

В ходе реализации муниципальной программы за 2016 год выполнены все запланированные мероприятия.

На реализацию подпрограммы было запланировано 500 тыс. руб., фактически использовано 349,4 тыс. руб., что составляет 69,9 % к плановым показателям.

В ходе выполнения программных мероприятий проделана следующая работа:

- ликвидированы все несанкционированные свалки мусора на территории Беловского района Курской области

Запланированное программой мероприятие выполнено в полном объеме.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2016 году достигнута эффективность реализации муниципальной программы Беловского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Беловский район» Курской области на 2015 – 2020 годы».

18. Муниципальная программа  по развитию (стимулированию)  жилищного строительства на территории Беловского района Курской области в 2016-2020 г.г.