АДМИНИСТРАЦИЯ

# БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.01.2014 г. № 13

Курская область, сл. Белая

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории Беловского района

Курской области в 2014 году

В целях своевременной подготовки и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории Беловского района, Курской области в 2014 году:

1. Состав оперативного штаба по подготовке и контролю пропуска паводковых вод и выработке превентивных мероприятий на территории Беловского района, План противопаводковых мероприятий в Беловском районе на 2014 год – утвердить.

2. Первому заместителю главы Беловского района, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Беловского района (З.Г.Чернецкая):

-  провести заседание комиссии КЧС и ОПБ, на котором заслушать глав администраций сельсоветов о выполнении планов безаварийного пропуска паводковых вод на соответствующих территориях;

- организовать проведение обследований гидротехнических сооружений (далее - ГТС) расположенных на территории Беловского района, информацию о результатах обследований представить до 1  марта 2014 года в ГУ МЧС РФ по Курской области и департамент экологической безопасности и природопользования Курской области;

- обеспечить готовность необходимых материальных ресурсов, сил и средств районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС для предупреждения и ликвидации аварий на ГТС и других чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением весеннего половодья;

- организовать создание запасов медицинских средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшим;

- проверить работу систем оповещения населения муниципальных образований о развитии паводковой обстановки;

- организовать проведение разъяснительной работы с жителями населённых пунктов, попадающих в зону подтопления и затопления, запланировать мероприятия первоочередного жизнеобеспечения отселяемого населения;

- вводить режим функционирования муниципальных и объектовых уровней районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС «Чрезвычайная ситуация» в случае превышения водами весеннего половодья критических отметок, затопления объектов жилищного фонда, социального и производственного назначения на соответствующих территориях в установленном порядке.

3. Предложить:

3.1 Главам администраций сельсоветов:

- с момента начала паводкового периода организовать круглосуточное наблюдение за ледовой и паводковой обстановкой, а также контроль технического состояния ГТС, прудов, водохранилищ, включая бесхозяйные  на соответствующих территориях о сложившейся ситуации информировать дежурного диспетчера ЕДДС администрации Беловского района ежедневно в 9.00 и 18.00, в случае угрозы чрезвычайной ситуации немедленно;

- совместно с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области обеспечить лабораторный контроль качества питьевой воды в
зонах подтопления и затопления;

- при выявлении неудовлетворительного технического состояния плотин, водосброса или водоспуска обеспечить снижение уровня воды до безопасных отметок;

- организовать контроль за бесперебойной доставкой продуктов питания и других видов предметов первой необходимости в населённые пункты возможного затопления и места возможного размещения отселенного населения.

3.2.МО МВД России «Беловский» (И.В.Таран):

- обеспечить охрану общественного порядка в местах подтопления и затопления в случае эвакуации населения.

3.3. Начальнику Беловской ПЧ (В.А. Гарбуз) организовать подготовку плавательных и спасательных средств для поиска и спасания людей на водных объектах Беловского района.

3.4. Руководителю ЗАО «Беловская ДПМК» (В.А.Безуглов) в срок до 1 мар-та 2014 года  создать необходимый запас  строительных материалов для ликвидации аварийных ситуаций на участках автомобильных дорог общего пользования межрайонного и внутрирайонного  значения, подвергаемых затоплению.

3.5. Руководителю ОБУ «СББЖ» Беловского района (О.И.Кошманов) совместно с главами сельсоветов района:
- усилить контроль за санитарным состоянием скотомогильников, биотермических ям, сибиреязвенных захоронений;

- при необходимости организовать проведение инженерно-технических мероприятий на скотомогильниках, сибиреязвенных захоронениях по защите от возможного затопления водами весеннего половодья.

4.	Главному врачу ОБУЗ «Беловская ЦРБ» (М.Н.Герасимов) в срок до 1  марта 2014 года обеспечить создание необходимого запаса медикаментозных средств, готовность лечебно-профилактических учреждений принять на стационарное лечение граждан из мест возможного затопления.

5. Заместителю главы Беловского района (Н.Г.Сасин) в срок до 1 
марта 2014 года организовать проведение мероприятий, направленных на
исключение попадания пестицидов, агрохимикатов, а также бытовых
отходов и канализационных стоков в водоемы.

6. Рекомендовать лицам и руководителям организаций, в собственности которых находятся гидротехнические сооружения, провести необходимые подготовительные работы по пропуску паводковых вод, организовать проведение круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Беловского района

Курской области                                                          О.А. Бабичев

Утвержден

распоряжением

главы Администрации

Беловского района

Курской области

от «28» января 2014 г. № 13

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке и контролю пропуска паводковых вод и выработке превентивных мероприятий на территории Беловского района

| Н.Г.Сасин | - заместитель главы Администрации Беловского района Курской области, начальник отдела аграрной политике – председатель комиссии; |
| --- | --- |
| А.Ю.Чайченко | - начальник отдела ГОЧС Администрации Беловского района - заместитель председателя комиссии; |
| Б.И.Шевцов | - начальник управления строительства, архитектуры, земельных отношений, муниципального имущества, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта администрации Беловского района - заместитель председателя комиссии; |
| Члены комиссии: |
| В.А. Гарбуз | - начальник ПЧ № 21 района (по согласованию); |
| В.А. Безуглов | - генеральный директор ЗАО «Беловская ДПМК» (по согласованию); |
| М.В. Поручник | - заместитель начальника МО МВД России «Беловский», начальник МОБ (по согласованию); |
| А.А.Ивашов | - начальник Беловских РЭС (по согласованию); |
| А.Б. Трусов | - начальник Беловской газовой службы (по согласованию); |
| М.Н. Герасимов | - главный врач ОБУЗ «Беловская ЦРБ» (по согласованию); |
| О.И.Кошманов | - руководитель ОБУ «СББЖ» Беловского района (по согласованию). |

Утвержден

распоряжением

главы Администрации

Беловского района

Курской области

от «28» января 2014 г. № 13

ПЛАН

противопаводковых мероприятий в Беловском районе на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заслушивание на заседании КЧС и ОПБ руководителей предприятий и организаций ответственных за жизнеобеспечение населения района по вопросу организации безаварийного пропуска паводковых вод | Указанная категория | До 28 февраля |
| 2 | Организация проверки технического состояния ГТС и мостов оперативной группой КЧС и ОПБ | ОГ КЧС и ОПБ, главы сельсоветов района, собственники ГТС | До 1 марта |
| 3 | Провести уточнение сил и средств, привлекаемых в первоочередном порядке для ликвидации ЧС в паводковый период | Руководители предприя-тий и организаций, от-дел ГОЧС района администрации Беловского района, главы сельсоветов района | До 1 марта |
| 4 | Изучить районы возможного затопления и подтопления населенных пунктов и дорог. Определить маршруты возможной эвакуации населения. Принять меры по обеспечению населения продуктами питания и товарами первой необходимости | Главы сельсоветов района | До 1 марта |
| 5 | Организация работ по предотвращению возможного затопления и смыва паводковыми водами в с/х предприятиях удобрений, ядохимикатов, ГСМ, навоза | Управление аграрной политики администрации Беловского района, руководители с/х предприятий района | До 1 марта |
| 6 | Обеспечение охраны общественного порядка, материальных ценностей в местах возможного подтопления | Главы сельсоветов района, МО МВД РФ «Беловский» | На период паводка |
| 7 | Обеспечение ПБ в местах возможного подтопления | Главы сельсоветов района, ПЧ №21 | На период паводка |
| 8 | Организация контроля за качеством питьевой воды, санитарным состоянием территорий МО | Главы сельсоветов райо-на, главный специалист Роспотребнадзора Кур-ской области по Белов-скому району | На период паводка |
| 9 | Проведение профилактических работ по недопущению вымывания грунта из сибиреязвенных захоронений на территории района | Главы сельсоветов района, ветслужба района | До 1 марта |
| 10 | Проверка и обеспечение безаварийной работы систем оповещения и связи | РУС, начальник ЕДДС района | На период паводка |
| 11 | Информирование населения и организация разъяснительной работы среди учащихся по предупреждению несчастных случаев в период весеннего паводка | Начальник одела ГОЧС администрации Беловского района, управление образования администрации Беловского района, Кучеровский филиал ОБОУ СПО «Суджанский СХТ» | До 1 марта |
| 12 | Создание спасательных отрядов в МО сельсоветов района | Главы сельсоветов района, ПЧ № 21 | До 1 марта |