АДМИНИСТРАЦИЯ

# БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.03.2014 г. № 47

Курская область, сл. Белая

О подготовке и проведении пожароопасного

сезона    2014  года   на    территории

Беловского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Лесным кодексом Российской Федерации, распоряжением Губернатора Курской области от 20.03.2014 года № 152-рг «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2014 года на территории Курской области» в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов, населенных пунктов и организаций, независимо от их организационно-правовой формы на территории Беловского района Курской области от пожаров в 2014 году:

1. Утвердить прилагаемые:

- состав оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону 2014 года на территории Беловского района Курской области (далее - оперативный штаб);

- план мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2014 года на территории Беловского района Курской области (далее – план).

2. Предложить главам сельсоветов Беловского района:

- принять соответствующие правовые акты, которыми утвердить планы по подготовке и проведения пожароопасного сезона 2014 года и состав оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий при подготовке и в ходе пожароопасного сезона 2014 года в границах муниципальных образований;

- организовать подготовку к прохождению пожароопасного сезона 2014 года в соответствии с планом;

- направить информацию о готовности к пожароопасному сезону руководителю оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону 2014 года на территории Беловского района Курской области до 12 апреля 2014 года.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4 Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Беловского района

Курской области                                                                                     О.А. Бабичев

|  | Утверждён распоряжением главы Администрации Беловского района Курской области от 24.03.2014 г. № 47 |
| --- | --- |

Состав

оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона

2014 года на территории Беловского района Курской области

| Чернецкая З.Г. | - первый заместитель главы Администрации Беловского района по финансово – экономическим вопросам – председатель КЧС и ОПБ (руководитель оперативного штаба); |
| --- | --- |
| Сасин Н.Г. | - заместитель главы Администрации Беловского района, начальник отдела аграрной политики (заместитель руководителя оперативного штаба); |
| Ярыгин А.М. | заместитель главы Администрации Беловского района по социальным запросам; |
| Безуглов В.А. | - генеральный директор ЗАО «Беловская ДПМК» (по согласованию); |
| Ивашов А.А. | - начальник ОВБ «МРСК – Центр» - «Курскэнерго» Беловских РЭС (по согласованию); |
| Горлов В.Н. | - начальник УЭ Суджанского цеха эксплуатации ОАО «Центртелеком» (по согласованию); |
| Ерёмин П.В. | - начальник отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию); |
| Поляков В.А. | - начальник межрайонного отдела государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора по Орловской и Курской области сл. Белая (по согласованию); |
| Агапов М.А. | - заместитель прокурора Беловского района советник юстиции (по согласованию); |
| Поручник М.В. | - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Беловский» (по согласованию); |
| Шевцов Б.И. | - начальник управления строительства, архитектуры, земельных отношений, муниципального имущества ,ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта Администрации Беловского района; |
| Трусов А.Б. | - начальник филиала ОАО «Газпром газораспределения Курск» (по согласованию); |
| Варнавский И.П. | -начальник Беловского участка ОГУП «Суджалес» (по согласованию); |
| Гарбуз В.Н. | - начальник Беловской ПЧ № 21 (по согласованию); |
| Старенков И.М. | - главный редактор газеты АУКО «Редакция газеты «Беловские зори»» (по согласованию). |

|  | Утверждён распоряжением главы Администрации Беловского района Курской области от 24.03.2014 г. № 47 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведении пожароопасного сезона 2014 году

на территории Беловского района Курской области

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Корректировка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Беловского района | ежемесячно до 1 числа | Отдел ГО и ЧС администрации района, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2. | Создание оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий по пожароопасному сезону 2014 года на территории Беловского района | до 28.03.2014г. | КЧС и ОПБ администрации района, КЧС и ОПБ органов местного самоуправления |
| 3. | Разработка планов превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2014 и их утверждение руководителем оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону на территории Беловского района Курской области в 2014 году | до 28.03.2014 г. | Органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 4. | Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности территории Беловского района и сельсоветов района с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | до 28.03.2014г. | Органы местного самоуправления (по согласованию), Отдел ГО и ЧС администрации района |
| 5. | Рассмотрение на заседаниях КЧС и ОПБ администрации района и сельсоветов вопросов подготовки и проведения пожароопасного периода с заслушиванием отчетов глав сельсоветов, на территориях которых прогнозируется неудовлетворительная пожарная обстановка, руководителей организаций о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности | до 01.04.2014 г. | КЧС и ОПБ администрации района, КЧС и ОПБ органов местного самоуправления |
| 6. | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения (размещения, питания, обеспечения горюче-смазочными материалами) на тушение крупных лесных пожаров техники и личного состава | до 15.04.2014 г. | Администрация Беловского района, Беловский участок ОГУП «Суджалес» (по согласо-ванию), органы местного самоуправления (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 7. | Уточнение группировок и проведение смотров готовности сил и средств муниципальных и объектовых звеньев территориальной подсистемы РЗ ОТП РСЧС, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей, для выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров | до 04.04.2014 г. | Управление аграрной политики, Беловский участок ОГУП «Суджалес» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), Беловская ПЧ (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 8. | Корректировка Расписания и Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушение пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Беловского района | до 6.04.2014 г. | Отдел ГО и ЧС администрации района |
| 9. | Обеспечение при необходимости ограничение въезда в леса средств транспорта, а также посещение леса населением, выставление постов на контрольно-пропускных пунктах | При возникно-вении чрезвы-чайных ситу-аций в период введения особого про-тивопожарно-го режима в лесах | МО МВД «Беловский»(по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), Беловский участок ОГУП «Суджалес» (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 10. | Закрытие при необходимости шлагбаумов, имеющихся на дорогах в лес, установка аншлагов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности | в период введения особого противопожарного режима в лесах | Органы местного самоуправления (по согласованию), Беловский участок ОГУП «Суджалес» (по согласованию, арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 11. | Осуществление дополнительного привлечения общественных объединений пожарной охраны, волонтёров и проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулированию | в период противопожарного сезона | Беловский участок ОГУП «Суджалес» (по согла-сованию), органы местно-го самоуправления (по согласованию), УМЦ по ГО и ЧС Курской области (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 12. | Повышение достоверности и своевременности предоставление данных о лесных пожарах, возникающих на территории Беловского района | в период пожароопасного сезона | Беловский участок ОГУП «Суджалес» (по согла-сованию), органы местно-го самоуправления (по согласованию), УМЦ по ГО и ЧС Курской области (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 13. | Организация проведения штабных тренировок по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Беловского района | В период пожароопасного сезона | Отдел ГО и ЧС, органы местного самоуправления (по согласованию), Беловский участок ОГУП «Суджалес» (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 14. | Осуществление мониторинга природных пожаров с обязательным представлением его результатов при достижении опасных критериев в ЕДДС администрации Беловского района | В период пожароопасного сезона | Органы местного самоуправления (по согласованию), Беловский участок ОГУП «Суджалес» (по согласованию) |
| 15. | Обеспечение проведения информационной компании, в том числе через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы, на территории Беловского района | постоянно | Редакция газеты «Беловские зори» (по согласованию), отдел ГО и ЧС, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 16. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | постоянно | Управление образования Администрации района, учебные заведения района (по согласованию) |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладка просек, организация противопожарных разрывов в лесных массивах, в населенных пунктах, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, а также установка шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности) | до 15.04.2014 г. | Беловский участок ОГУП «Суджалес» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 2. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием, водонапорных башен устройствами забора воды для тушения лесных пожаров | до 15.04.2014 г. | Беловский участок ОГУП «Суджалес» (по согласованию),органы местного самоуправления (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 3. | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территории (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, линий железных дорог, проходящих через лесные массивы области, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередачи), создание резервов материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовность сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | до 15.04.2014 г. | ЗАО «Беловская ДПМК» (по согласованию), Беловские РЭС (по согласованию), Беловская газовая служба, ЛПДС «Долгие Буды» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 4. | Обеспечение при необходимости ограничение въезда в леса средств транспорта, а также посещение леса населением, выставление постов на контрольно-пропускных пунктах | При возникно-вении чрезвы-чайных ситу-аций в период введения особого про-тивопожарно-го режима в лесах | МО МВД «Беловский»(по согласованию),органы местного самоуправления (по согласованию), Беловский участок ОГУП «Суджалес» (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 5. | Проведение профилактических противопожарных мероприятий на территории лесного фонда Беловского района в соответствии с Лесным планом Курской области | в период противопожарного сезона | Беловский участок ОГУП «Суджалес» (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 6. | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров | в период противопожарного сезона | КЧС и ОПБ администрации района, органы местного самоуправления (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 7. | Активация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных статьей 63 Закона Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области» от 04.01.2003. г. № 1-ЗКО «Об административных правонарушений в Курской области» | в период противопожарного сезона | Оганы местного самоуправления (по согласованию) |
| 8. | При повышении класса пожарной опасности в лесах до 5 класса, организовать введение на соответствующей территории особого противопожарного режима | в период пожароопасного сезона | Отдел ГО ЧС, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 9. | Осуществление дополнительного привличениядобровольной пожарной охраны, казачества, волонтеров к тушению природных пожаров и патрулированию | в период пожароопасного сезона | Беловский участок ОГУП «Суджалес» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), УЭ Суджанского цеха эксплуатации ОАО «Центртелеком» (по согласованию |
| 10. | Выявление и пресечение нарушений правил пожарной безопасности в лесах, других нарушений лесного законодательства в пределах предоставленных полномочий | постоянно | Отдел комитета по Суджанскому лесничеству (Беловское участковое лесничество) (по согласованию), МО МВД России «Беловский» |