АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 02.03.2020 г № 27-р

307910, Курская область, сл. Белая

О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2020 года на территории Беловского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Лесным кодексом Российской Федерации, распоряжением Губернатора Курской области от 07.02.2020 года № 37-рг «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2020 года на территории Курской области», в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов, населенных пунктов и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, на территории Беловского района Курской области от пожаров в 2020 году:

1. Утвердить прилагаемые:

- состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020 года на территории Беловского района Курской области (далее - оперативный штаб);

- план мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020 года на территории Беловского района Курской области (далее – план).

2. Заместителю председателя КЧС и ОПБ Администрации Беловского района Курской области В.В. Квачёву:

- рассмотреть вопрос прохождения пожароопасного сезона на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Беловского района;

- в срок до 30 апреля 2020 года принять участие в  совместной штабной тренировке по теме: «Действия органов управления районных и городских звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» провести смотры готовности

сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона».

3. Рекомендовать главам сельсоветов Беловского района:

- принять соответствующие правовые акты, которыми утвердить планы по подготовке и проведения пожароопасного сезона 2020 года, состав оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий при подготовке, и в ходе пожароопасного сезона 2020 года в границах муниципальных образований;

- организовать подготовку и исполнение противопожарных мероприятий в соответствии с планом по прохождению пожароопасного сезона 2020 года;

- направить информацию о готовности к пожароопасному сезону руководителю оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года на территории Беловского района Курской области до 31 марта 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Главы Администрации Беловского района Курской области, заместителя председателя КЧС и ОПБ В.В. Квачёва.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Беловского района

Курской области 								Н.В. Волобуев

Утвержден

Распоряжением Администрации

Беловского района Курской области

от 02.03.2020 г № 27-р

Состав

оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона

2020 года на территории Беловского района Курской области

| Квачёв В.В. | -и.о. первого заместителя главы Администрации Беловского района Курской области, заместитель председателя КЧС и ОПБ (руководитель оперативного штаба) |
| --- | --- |
| Шевцов Б.И. | - и.о. заместителя Главы Администрации Беловского района Курской области, начальник управления Администрации Беловского района Курской области (заместитель руководителя оперативного штаба) |
| Безуглов В.А. | - генеральный директор АО «Беловская ДПМК» (по согласованию) |
| Ивашов А.А. | - начальник Беловских РЭС филиала ПАО «МРСК-Центра» «Курскэнерго» (по согласованию) |
| Горлов В.Н. | - начальник Беловского ЛТЦ Курского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| Соборов О.В. | начальник ОУУПиПДН ОтдМВД России по Беловскому району (по согласованию) |
| Герасимов М.Н. | главный врач ОБУЗ «Беловская ЦРБ» (по согласованию) |
| Лукьянцев С.В. | - начальник Беловской газовой службы филиала АО «Газпром» газораспределение Курск в г. Суджа (по согласованию) |
| Ревина Т.Ф. | - старший инженер Беловского участкового лесничества отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию) |
| Пирогов А.П. | - начальник ПЧ Беловского района ОКУ «ППС Курской области» (по согласованию) |
| Старенков И.М. | - главный редактор АУКО «Редакция газеты «Беловские зори» (по согласованию) |

Утвержден

Распоряжением Администрации

Беловского района Курской области

от 02.03.2020 г № 27-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020 году

на территории Беловского района Курской области

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. | Утверждение муниципальных планов: - привлечения сил и средств для ликвидации природных пожаров пожароопасный сезон 2020 года; - превентивных мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020года в лесах, населенных пунктах и на объектах экономики Беловского района Курской области | До 20.03.2020г. | Отдел ГО и ЧС Администрации района, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 2. | Корректировка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Беловского района Курской области | При необходимости | Отдел ГО и ЧС Администрации района, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 3. | Организация работы оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий по подготовке и проведению пожароопасному сезону 2020 года на территории Беловского района Курской области | С изданием приказа комитета лесного хозяйства Курской области «О начале пожароопасного сезона 2020 года» | КЧС и ОПБ Администрации района, КЧС и ОПБ органов местного самоуправления |  |
| 4. | Уточнение перечня населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов Беловского района Курской области, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов | До 25.03.2020 г. | Органы местного самоуправления (по согласованию), Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |  |
| 5. | Организация разработки и корректировки паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров | До 20.03.2020 г. | Отдел ГО и ЧС Администрации района, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 6. | Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности территории Беловского района и сельсоветов района с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | В период пожароопасного сезона | Отдел ГО и ЧС Администрации района, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 7. | Рассмотрение на заседаниях КЧС и ОПБ администрации района и сельсоветов вопросов готовности к прохождению пожароопасного сезона с заслушиванием отчетов глав сельсоветов, руководителей организаций о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности | По мере необходимости | КЧС и ОПБ Администрации района, КЧС и ОПБ органов местного самоуправления |  |
| 8. | Уточнение группировок и проведение смотров готовности сил и средств муниципальных и объектовых звеньев территориальной подсистемы РЗ ОТП РСЧС, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей, для выполнения противопожарных мероприятий и их готовности к тушению пожаров | До 25.03.2020 г. | Отдел аграрной политики, Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), ПЧ Беловского района ОКУ «ППС Курской области» (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |  |
| 9. | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения (размещения, питания, обеспечения горюче-смазочными материалами) на тушение крупных лесных пожаров техники и личного состава | До 25.03.2020 г. | Администрация Беловского района, Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |  |
| 10. | Корректировка Расписания и Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Беловского района Курской области | До 01.06.2020 г. | ПЧ Беловского района ОКУ «ППС Курской области», отдел ГО и ЧС Администрации района |  |
| 11. | Проверка готовности систем оповещения и информирования населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах, подверженных угрозе распространения лесных пожаров | До 25.03.2020 г. | ЕДДС МКУ «Управление ОДОМС» Беловского района, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 12 | Проработка вопроса установки систем видеомониторинга в населенных пунктах, подверженных угрозе распространения лесных пожаров | До 25.03.2020 г. | Органы местного самоуправления (по согласованию) на территориях которых имеются населенные пункты подверженных угрозе распространения лесных пожаров |  |
| 13. | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса транспортных средств, а также посещение леса населением, выставление постов на контрольно-пропускных пунктах | При возникновении чрезвычайных ситуаций в период введения особого противопожарного режима в лесах | ОтдМВД России по Беловскому району (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |  |
| 14. | Закрытие при необходимости шлагбаумов, имеющихся на дорогах в лес, установка аншлагов, предупреждающих о введении особого противопожарного режима на соответствующей территории и дополнительных ограничительных мерах в связи с этим | В период введения особого противопожарного режима | Органы местного самоуправления (по согласованию), Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |  |
| 15. | Осуществление дополнительного привлечения общественных объединений пожарной охраны, казачества, волонтёров и проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулированию | В период пожароопасного сезона | Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |  |
| 16. | Повышение достоверности и своевременности предоставление данных о лесных пожарах, возникающих на территории Беловского района | В период пожароопасного сезона | Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому леснич. (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |  |
| 17. | Организация проведения штабных тренировок по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Беловского района | Согласно Плану основных мероприятий Курской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности безопасности на водных объектах на 2020 год | Отдел ГО и ЧС, органы местного самоуправления (по согласованию), Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |  |
| 18. | Обеспечение проведения информационной компании, в том числе через районные СМИ, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы, на территории Беловского района | Постоянно | Редакция газеты «Беловские зори» (по согласованию), отдел ГО и ЧС, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 19. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | Постоянно | Управление образования Администрации района, учебные заведения района (по согласованию) |  |
| II. Практические мероприятия |
| 20. | Организация подготовки и проведения штабной тренировки под руководством председателя КЧС и ОПБ Администрации Беловского района со звеньями территориальной и функциональной подсистемы РСЧС по теме: «Действия органов управления районных звеньев ОТП РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами» | II квартал 2020 года | Отдел ГО и ЧС, органы местного самоуправления (по согласованию), Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |  |
| 21. | Проведение работ по очистке от горючих материалов (ухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора) либо отделению леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иными противопожарными барьерами собственниками земельных участков, примыкающих к лесным массивам, в соответствии с требованиями пожарной безопасности | Со схода снежного покрова, в период пожароопасного сезона | Органы местного самоуправления (по согласованию), Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |  |
| 22. | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (обновление противопожарных минерализованных полос, прокладка противопожарных просек, разрывов) на территории лесных массивов, населенных пунктов, а также установка шлагбаумов, аншлагов, удаление сухой растительности. Организация контролируемого отжига сухой травы, за исключением отжига в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и нефтепродуктопроводов, на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, обеспечив меры предосторожности по их нераспространению на населенные пункты, проведение разъяснительной работы с сельхозпроизводителями по недопущению сельхозпалов | До 25.03.2020 г. | Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |  |
| 23. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием, водонапорных башен устройствами забора воды для тушения лесных пожаров | До 25.03.2020 г. | Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |  |
| 24. | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территории (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, линий железных дорог, проходящих через лесные массивы области, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередачи), создание резервов материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовность сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | До 29.03.2020 г. | АО «Беловская ДПМК» (по согласованию), Беловские РЭС (по согласованию), Беловская газовая служба, (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |  |
| 25. | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса транспортных средств, а также посещения лесов населении, выставление постов на контрольно-пропускной пункт | При возникновении чрезвычайных ситуаций в период введения особого противопожарного режима | ОМВД России по Беловскому району (по согласованию), Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |  |
| 26. | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров | В период пожароопасного сезона | КЧС и ОПБ района, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 27. | Организация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных Законом Курской области от 4 января 2003 г. № 1-ЗКО «Об административных правонарушений Курской области» | В период пожароопасного сезона | Органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 28. | При повышении класса пожарной опасности в лесах определение дополнительных мер ограничительного характера, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов | В период пожароопасного сезона | ОтдМВД России по Беловскому району (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |  |
| 29. | При повышении класса пожарной опасности в лесах до 5 класса организация введения на соответствующей территории особого противопожарного режима | В период пожароопасного сезона | Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию |  |
| 30. | Осуществление дополнительного привлечения добровольной пожарной охраны, казачества, волонтеров для профилактики природных пожаров | В период пожароопасного сезона | Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |  |
| 31. | Создание и организация работы групп «внештатных инспекторов лесной охраны» из числа жителей населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных (природных) пожаров | Постоянно | Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию) |  |
| 32. | Выявление и пресечение нарушений правил пожарной безопасности, других нарушений законодательства в лесах Беловского района Курской области | Постоянно | Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), ОтдМВД России по Беловскому району (по согласованию) |  |
| 33. | Осуществление контроля за регулярной уборкой мусора и покосом травы правообладателями земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, контроль за принятием мер правообладателями земельных участков сельскохозяйственного назначения по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительности и своевременному сенокошению на сенокосах | В период пожароопасного сезона | ОНД и ПР по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) Беловские РЭС (по согласованию), Беловская газовая служба, (по согласованию) |  |
| 34. | Принятие мер по запрету выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов, а также оставлению сухостойных деревьев и кустарника в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог | В период пожароопасного сезона | АО «Беловская ДПМК» (по согласованию), Беловские РЭС (по согласованию), Беловская газовая служба, (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 34. | Организация обмена информацией о состоянии пожарной безопасности, в том числе на территориях, примыкающих к лесным массивам, с целью своевременного принятия мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности | В период пожароопасного сезона | Беловское участковое лесничество отдела комитета лесного хозяйства по Суджанскому лесничеству (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), арендаторы лесных участков (по согласованию) |  |
| 35. | Введение практики подготовки и опубликования «черны списков» собственников земельных участков (юридических лиц, крестьянско-фермерских хозяйств и т.д.) сельскохозяйственного назначения, в том числе примыкающих к лесным массивам, систематически нарушающих требования пожарной безопасности | В период пожароопасного сезона | Органы местного самоуправления (по согласованию) |  |