## Лист1
				Утверждаю:
				Глава Беловского района Курской области
				_____________ Волобуев Н. В. "___" __________ 2020г.

Потребность в финансировании дорожной деятельности Беловского района на 2021-2023 годы

№ п/п	Наименование объекта	Предполагаемые годы реализации	Кадастровый номер автомобильной дороги/кадастровый номер земельного участка под объектом	Вид финансирования (1)	Вид работ (2)	Протяженность дороги, км	Наличие положит. заключения гос.экспертизы (3)	Стоимость объекта в ценах 2020г., тыс.руб. (4)	Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2020 г., тыс. руб.				Обоснование приоритетности реализации объекта(5)
				2021	2022	2023
1	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Октябрьская сл. Белая Беловского района, расположенного по адресу: Курская область Беловский район, сл. Белая ул. Октябрьская	2021	46:01:000000:252	Субсидия КР/Р	текущий ремонт	0.89000000000000001	имеется	4753.6189999999997	4753.6189999999997				Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2020		Местный бюджет
	СМР	2021
2	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная сл. Белая Беловского района, расположенного по адресу: Курская область Беловский район, сл. Белая ул. Молодежная	2021		Субсидия КР/Р	текущий ремонт	0.56000000000000005	имеется	2743.5859999999998	2743.5859999999998				Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2020		Местный бюджет
	СМР	2021
3	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая сл. Белая Беловского района, расположенного по адресу: Курская область Беловский район, сл. Белая ул. Садовая	2021	46:01:010202:993	Субсидия КР/Р	текущий ремонт	1.1499999999999999	имеется	6051.6779999999999	6051.6779999999999				Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2020		Местный бюджет
	СМР	2021
4	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская площадь сл. Белая Беловского района, расположенного по адресу: Курская область Беловский район, сл. Белая ул. Советская площадь	2021		Субсидия КР/Р	текущий ремонт	0.22	имеется	3133.424	3133.424				Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2020		Местный бюджет
	СМР	2021
5	Автомобильная дорога по ул. Холодная Гора и ул. Нижняя в с. Песчаное Беловского района Курской области.	2021		Субсидия КР/Р	строительство	2	имеется	16071.540000000001	16071.540000000001				Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2020		Местный бюджет
	СМР	2021
6	Автомобильная дорога по ул. Набережная с. Гочево Беловского района Курской области.	2021		Местный бюджет	устройство твердого покрытия	1	нет	2000	2000				Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2020		Местный бюджет
	СМР	2021
7	Реконструкция автомобильной дороги по адресу: улица Советкая-Загородневка в селе Петровы Буды Беловского района Курской области	2021	46:01:090101:304; 46:01:090101:305	Субсидия КР/Р	реконструкция	1.8600000000000001	первый квартал 2021 года	20187.279999999999	20187.279999999999				Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2020		Местный бюджет			-
	СМР	2021		Субсидия КР/Р			-
8	Текущий ремонт дороги в с. Мокрушино ул. Широкая, Беловского района Курской области	2021	46:01:000000:497	программа «Народный бюджет» Курской области	текущий ремонт	0.84999999999999998	имеется	2478.0700000000002	2478.0700000000002				Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2020		Местный бюджет
	СМР	2021
9	устройство асфальтобетонного покрытия на ул. Зайцы в с. Пены Беловского района Курской области	2021	46:01:000000:413	программа «Народный бюджет» Курской области	устройство асфальтобетонного покрытия	0.73799999999999999	имеется	1362.8	1362.8				Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2020		Местный бюджет
	СМР	2021
10	ремонт улицы Яма в с. Озерки Беловского района Курской области	2021	46:01:140102:143	программа «Народный бюджет» Курской области	устройство асфальтобетонного покрытия	1.1799999999999999	имеется	2680.9200000000001	2680.9200000000001				Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2020		Местный бюджет
	СМР	2021
11	Строительство дороги по улице Разумовка в селе Кривицкие Буды Беловского района Курской области	2022	в перечне автомобильных дорог Беловского района	Субсидия КР/Р	Строительство	0.69199999999999995	отсутствует	8418.9799999999996		8418.9799999999996			Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2021		Местный бюджет
	СМР	2022		Субсидия КР/Р
12	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения по ул Осняги и ул Поповка с. Пены Беловского района Курской области	2022	Планируется заказ тех документации; 46:01:000000:412	Субсидия КР/Р	ремонт	1.655	имеется	5630.1700000000001		5630			Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2020		местный бюджет
	СМР	2022		Субсидия КР/Р
13	Реконструкция автомобильной дороги по адресу: улица Кулига в селе Илек Беловского района Курской области	2022	46:01:000000:590	Субсидия КР/Р	реконструкция	0.69199999999999995	отсутствует	5502.6599999999999		5502.6599999999999			Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2021		Местный бюджет			-
	СМР	2022		Субсидия КР/Р			-
14	Реконструкция проезда по адресу: улица План-Горовая в селе Илек Беловского района Курской области	2022	в перечне автомобильных дорог Беловского района	Субсидия КР/Р	реконструкция	0.59999999999999998	отсутствует	6438.7600000000002		6438.7600000000002			Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2021		Местный бюджет
	СМР	2022		Субсидия КР/Р

15	Ремонт дороги по ул. Заводская-Парковая в пос. Коммунар Беловского района Курской области	2022	46:01:090202:599; 46:01:090202:600	Субсидия КР/Р	ремонт	0.55800000000000005	отсутствует	4200		4200			Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2021		Местный бюджет
	СМР	2022		Субсидия КР/Р
17	Ремонт автодороги по ул. Средняя с. Песчаное Беловского района Курской области	2022	46:01:000000:397	Субсидия КР/Р	ремонт	1.3	отсутствует	1422		1422			Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2021		Местный бюджет
	СМР	2022		Субсидия КР/Р
18	Строительство автомобильной дороги по ул. Лесная п. Коммунар Беловского района Курской области	2022	46:01:090201:1062	Субсидия КР/Р	Строительство	0.80000000000000004	отсутствует	2845		2845			Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2021		Местный бюджет			-
	СМР	2022		Субсидия КР/Р			-
19	Строительство автомобильной дороги по ул. Кучанка д. Слободка-Корочка Беловского района Курской области	2023	46:01:000000:347	Субсидия КР/Р	Строительство	0.40000000000000002	отсутствует	1422			1422		Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2022		Местный бюджет			-	-
	СМР	2023		Субсидия КР/Р			-
20	Строительство автомобильной дороги по д. Лошаковка Беловского района Курской области	2023		Субсидия КР/Р	Строительство	0.80000000000000004	отсутствует	2805			2805		Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2022		Местный бюджет			-
	СМР	2023		Субсидия КР/Р			-
21	Строительство автомобильной дороги х. Пенский Беловского района Курской области	2023	46:01:000000:283	Субсидия КР/Р	Строительство	0.5	отсутствует	1500			1500		Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2022		Местный бюджет			-
	СМР	2023		Субсидия КР/Р			-
22	Строительство автомобильной дороги д. Синдеевка Беловского района Курской области	2023	в перечне автомобильных дорог Беловского района	Субсидия КР/Р	Строительство	1	отсутствует	1500			1500		Не соответствует требования эксплуотации. Многократное обращение жителей.
	ПСД	2022		Местный бюджет			-
	СМР	2023		Субсидия КР/Р			-