**Отчёт**

по **муниципальной программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Беловском районе»**

 Основными результатами реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Беловском районе» является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, предоставление имущественной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах на размещение государственных и муниципальных заказов на выполнение работ и оказания услуг, участие в региональных ярмарках, выставках.

 В муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Беловском районе» выделено четыре целевых показателя (индикатора):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя,****единица измерения** | **отчетный 2020 год** | **Темп роста (снижения) в %** |
| **план** | **факт** |
| **1.** | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения | 253,3 | 260,8 | 103,0 |
| **2.** | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | 24,0 | 24,0 | 100,0  |
| **3.** | Оборот средних и малых предприятий, с учётом микропредприятий, на душу населения | 26,8 | 26,8 | 100,0 |
| **4.** | Рост оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в расчёте на душу населения. | 99,0 | 98,5 | 99,5 |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

 Плановый объём финансирования на 2020 год за счет бюджетов всех уровней составил 30,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 29,6 тыс. рублей,что составило от планового значения 98,7 %.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Все запланированные мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Беловского района» в 2020 году были реализованы. На 98,7 % осуществлено финансирование мероприятий.

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка подкритерия | Балльная оценка |
| Средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | 100,0 % |
| Полнота использования бюджетных средств |  98,7 % |
| Процент выполнения мероприятий муниципальной программы | 99,5 % |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 99,0 % |

 В муниципальной программе выделено 4 показателя (индикатора). Из 4 показателей (индикаторов), 3 с выполнением 100%, 1 на 99,5. %

При полноте использования бюджетных средств на 98,7 %, средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 99,0 %. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности так как:

- значение комплексного показателя эффективности реализации программы составляет 99,0 %;

- значение показателя степени выполнения мероприятий программы составляет 99,0 %.

 Трудно представить экономику района без такой сферы, как малый бизнес, где трудится более 1,0 тыс. человек, что составляет 22,4 % от среднесписочной численности работающих в районе.

По состоянию на 01.01. 2021 года малое предпринимательство Беловского района объединяет 379 хозяйствующих субъектов, из них 33 юридических лица и 346 активно действующих индивидуальных предпринимателей.

 Структура данного сектора экономики района представлена преимущественно розничной торговлей (36,1 %), грузоперевозками (25,7 %), сельским хозяйством (14,7 %), рынком бытовых и прочих услуг (23,4 %).

 Торговля представлена 190 торговыми объектами стационарной сети и 30 единицами нестационарной торговой сети (киоски и павильоны), 12 предприятий общественного питания открытого типа и 18 единиц общественного питания закрытой сети.

 В целях улучшения торгового обслуживания сельского населения, в отдалённых населённых пунктах, где отсутствуют объекты торговли, а их у нас 16, обслуживаются выездной торговлей, т.е. автолавками индивидуальных предпринимателей, ЗАО «Курскхлеб», сельскохозяйственными предприятиями, «Почтой России».

  Розничный товарооборот за 2020 год составил 480,6 млн. рублей и возрос на 11,3 % к прошлому году*.*

 Оборот общественного питания за 2020 год составил 27,6 млн. рублей, что составляет 90,6 % к уровню 2019 года. В связи с угрозой распространения в Курской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был введен режим повышенной готовности, временно приостановлена работа ресторанов, баров, кафе, столовых, закусочных и других предприятий общественного питания, в связи с этим оборот общественного питания снизился на 9,4 % к периоду 2019 года.