АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.11.2013 г. № 772

сл.Белая

«Об утверждении муниципальной

программы Беловского района Курской области

«Обеспечение доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения

в Беловском районе » на 2014-2016 годы»

В соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденными распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 г. № 659-ра, и Приказом Минтруда России № 575 от 6 декабря 2012 г. «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Беловского района Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований и утвердить программы, направленные на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных категорий граждан.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Беловского района Курской области от 25.03.2011 года № 188 «Формирование доступной среды в Беловском районе Курской области» на 2011-2015 годы.

4. Установить, что в ходе реализации программы, утвержденной настоящим постановлением, отдельные ее мероприятия и объемы финансирования могут уточняться с учетом утвержденных в районном бюджете на соответствующий финансовый год расходов на реализацию мероприятий указанной программы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Беловского района Курской области по социальным вопросам А.М.Ярыгина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Глава   Беловского района

Курской области 	                                                                                                 О.А. Бабичев

Утверждена

Постановлением главы Администрации Беловского района

Курской области от 11.11.2013 г. №772

«Об утверждении муниципальной

программы Беловского района Курской области

«Обеспечение доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения

в Беловском районе » на 2014-2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В БЕЛОВСКОМ РАЙОНЕ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Беловского района Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе»

| Наименование Программы | - муниципальная программа Беловского района«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе» (далее — Программа) |
| --- | --- |
| Основания разработки | -Концепция долгосрочного социально-экономического Программы развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р); Районная целевая Программа «Формирование доступной среды в Беловском районе Курской области на 2011-2015 годы» (утверждена Постановлением администрации Беловского района Курской области от25.03.2011года №188. |
| Ответственный исполнитель Программы | -отдел социальной защиты населения Администрации Беловского района Курской области |
| Участники Программы | - отдел социальной защиты населения Администрации Беловского района Курской области; - управление образования Администрации Беловского района Курской области; - отдел по делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации Беловского района Курской области; -управление строительства, архитектуры, ТЭК,ЖКХ, связи, транспорта и трудовых отношений администрации; -отдел культуры Администрации Беловского района Курской области; |
| Цель Программы | - обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных группы населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Беловском районе Курской области |
| Задачи Программы | - совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе; преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе; |
| Целевые показатели | -доля инвалидов, положительно оценивающих (индикаторы) уровень доступности приоритетных объектов и |
| Программы | услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Беловском районе; доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Курской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг; доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Беловском районе; доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе; доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений; доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с перечнем технических средств реабилитации, выдаваемых инвалидам в рамках областных программ, в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Беловском районе, имеющих соответствующие рекомендации; доля детей-инвалидов обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с перечнем технических средств реабилитации, выдаваемых инвалидам в рамках областных программ, в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Беловском районе, имеющих соответствующие рекомендации; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения; доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Беловском районе; доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Беловском районе. |
| Сроки и этапы Реализации Программы | – 2014-2016 годы, в один этап |
| Объемы и источники Программы | - общий объем финансирования реализации финансирования Программы составляет: 404,0 тыс.рублей в том числе: год — 129,0 тыс. рублей; год — 132,0 тыс. рублей; год — 143,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации | - формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других Программы маломобильных групп населения в Беловском районе; обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ соисполнителей программы, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе; сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе с целью размещения в СМИ; формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Беловском районе Курской области; увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами за счет средств бюджета Беловского района в рамках индивидуальной программы реабилитации создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов; преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе. |

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Муниципальная программа Беловского района «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе» ориентирована на дальнейшую реализацию государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов и других маломобильных групп населения на период до 2016 года.

Программа разрабатывается в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 года, Поручениями Президента Российской Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации и Курской области по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственная политика в Российской Федерации в отношении инвалидов направлена на предоставление им равных с другими гражданами возможностей в реализации экономических, социальных, культурных, личных и политических прав.

Один из главных барьеров, создающих для инвалидов неравные возможности, - отсутствие условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры, средствам информации и транспорту.

В Беловском районе указанные проблемы касаются более 2300 инвалидов(более 40 процентов, которых являются лицами трудоспособного возраста), в том числе147 детей-инвалидов.

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (далее - Конвенция), что является показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.

Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

Согласно Конвенции, государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья доступная среда может определяться как физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", "О связи", "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, определены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

В целях выработки предложений по формированию государственной

политики в сфере социальной защиты инвалидов, а также обеспечения более эффективной реализации действующего законодательства, на территории Курской области действует Совет по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Курской области. В работе данного Совета принимают активное участие руководители общественных объединений и организаций инвалидов. За период деятельности Совета на нем были рассмотрены наиболее актуальные вопросы социальной защиты инвалидов, в том числе их трудоустройства, оказания помощи общественным организациям инвалидов.

В Беловском районе так же принимаются определенные меры к обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры. Начиная с 2001 года, в областные целевые программы социальной поддержки инвалидов включаются мероприятия по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.

Вместе с тем формирование доступной среды для инвалидов, несмотря на существующую правовую основу, в Беловском районе, как и в целом в Курской области так и в Российской Федерации, находится на недостаточном уровне. Это подтверждается результатами проверок в муниципальных образованиях и организациях разных форм собственности района.

Проблемы реабилитации инвалидов и интеграции их в социальную среду остаются крайне актуальными. Число людей, для которых затруднено использование элементов существующей среды жизнедеятельности, гораздо больше, чем зарегистрированное статистикой количество инвалидов. К таким маломобильным группам населения относятся и престарелые граждане, и люди с временными или постоянными ограничениями двигательных функций, с недостатками физического развития или маленького роста, а также пешеходы с детскими колясками, громоздким багажом.

Несмотря на предпринимаемые меры, остается нерешенной важнейшая социальная задача по созданию доступной среды для инвалидов во всех сферах жизни общества.

Для создания доступной среды для интеграции инвалидов необходимо решить проблемы социализации инвалидов:

восстановить социальный статус инвалидов путем проведения мероприятий медико-социальной, социальной и профессиональной реабилитации;

обеспечить научно-методическое, экономическое, материально- техническое сопровождение интеграции инвалидов;

адаптировать среду к специальным потребностям инвалидов.

Одним из основных направлений социальной политики является

реабилитация инвалидов, направленная на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений мер социальной поддержки, социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Несмотря на то, что значительная часть обязательств по предоставлению инвалидам мер социальной поддержки отнесена к компетенции федеральных органов власти, целый ряд вопросов, касающихся реабилитации, трудоустройства инвалидов, создания для инвалидов безбарьерной среды жизнедеятельности, условий для занятий спортом, творчеством, решается органами муниципальной власти Беловского района.

В рамках требований Президента и Правительства Российской Федерации по совершенствованию системы оказания помощи инвалидам, детям-инвалидам, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, в Беловском районе созданы условия для межведомственного взаимодействия различных служб по созданию благоприятных, доступных условий для ведения полноценного образа жизни инвалидов.

Проблем вопросом для района остается трудоустройство инвалидов. Поэтому

создание условий для реализации инвалидами права на труд должно осуществляться, в том числе, путем организации органами службы занятости мероприятий активной политики населения и дополнительных мероприятий на рынке труда Беловского района.

Из общего количества инвалидов трудоспособного возраста трудятся на предприятиях и в организациях всех форм собственности более 615 граждан. В районе крайне слабо используется квотирование рабочих мест.

В целях определения перспектив профессиональной реабилитации инвалидов в Беловском районе организованы регулярные совместные приемы безработных инвалидов специалистами службы занятости и отдела социальной защиты населения администрации Беловского района. Основными местами для трудоустройства инвалидов являются бюджетные организации.

При формировании пакета мероприятий по организации доступной среды в Беловском районе определенное участие принимают общественные организации (ВОГ, ВОС, ВОИ). Руководители указанных организаций принимают активное участие в консультации по разработке проектов нормативных правовых документов, регулирующих вопросы жизнедеятельности инвалидов.

К сожалению, у многих инвалидов развита установка, в результате которой человек уходит в болезнь, надеется на пенсионное и льготное содержание его государством, не ориентирован на восстановление трудоспособности и не предпринимает активных шагов по восстановлению своего социального статуса.   Немаловажной составляющей процесса утверждения статуса является отсутствие возможностей для инвалидов и иных маломобильных групп населения развивать и использовать свой творческий, художественный и интеллектуальный потенциал не только для себя, но и для общества. Потребность участия в спорте, культуре для людей с ограниченными возможностями остается нереализованной.

Решение проблемы по участию инвалидов в трудовой деятельности, возможность доступа к общественно значимым мероприятиям в различных социальных сферах не только позволит им улучшить свое материальное положение, но и даст возможность вернуть их к активному участию в жизни общества, будет способствовать восстановлению их социального статуса.

Инвалиды и лица, испытывающие сложности в коммуникации и передвижении, постоянно высказывают неудовлетворение состоянием доступности среды жизнедеятельности.

Под доступностью понимается не только отсутствие  архитектурных барьеров, но и возможность пользоваться услугами и программами всех социально значимых областей.

Существует целый ряд недостатков в обеспечении доступной для инвалидов среды жизнедеятельности:

отсутствие оперативной и достоверной информации о препятствиях, существующих у инвалидов, а также о состоянии физического окружения, доступа к объектам и средствам транспорта, информации и связи;

несовершенство законодательного и нормативного регулирования вопросов обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;

отсутствие современной стратегии, способствующей обеспечению современных подходов к проектированию доступной среды для инвалидов;

несоответствие выделяемых ресурсов масштабности и сложности задач по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 администрацией Курской области принято постановление от 22.07.2013 г № 460-па «Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», которое призвано стать основой:

объективизации и систематизации информации, в том числе с использованием автоматизированных систем, о доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности с учетом их потребностей и при активном участии;

создания карт доступности объектов и услуг на региональном и федеральном уровне, а также соответствующих информационно-справочных материалов для специалистов и граждан;

разработки обоснованных управленческих решений - планов и программ обустройства объектов социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения; объективного контроля и оценки эффективности их реализации.

Настоящее постановление регламентирует порядок проведения мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально- культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения и объектам жилищного фонда также и Беловском районе.

В результате мониторинга состояния доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов и маломобильных групп населения планируется разработка механизма стимулирования государственных, муниципальных и негосударственных структур по активизации деятельности в части создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, в том числе посредством включения вышеуказанных объектов и услуг в Программу.

В части преодоления социальной разобщенности в обществе и формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья исполнителями Программы планируется разработка и размещение социальной рекламы в районных средствах массовой информации, подготовка и распространение информационно-справочных материалов для специалистов и граждан.

В целом проблемы, решаемые Программой:

входят в число приоритетов социальной политики Администрации Беловского района

носят межведомственыйй характер;

не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

требуют проведения единой политики для внедрения наиболее прогрессивных технологий, современного оборудования в социальной сфере;

объединяют усилия органов муниципальной власти различных уровней, учреждений разных ведомств и негосударственных общественных организаций.

Их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие инвалидов и маломобильных групп населения, составляющих по приблизительным подсчетам 20% от общего числа жителей Беловского района.

С учетом имеющегося опыта реализации целевых программ по социальной поддержке использование программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным для создания в Беловском районе доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К наиболее серьезным рискам можно отнести недостаточную гибкость и адаптируемость Программы к изменениям в организации и деятельности органов муниципальной власти, трудности с координацией работ и особенно зависимость результатов совместных работ от объемов и порядка финансирования.

Основными факторами риска при решении указанных проблем программно-целевым методом могут быть ухудшение в целом социально- экономической ситуации в районе, области и стране. Вследствие этих причин возможно снижение жизненного уровня населения, увеличение количества граждан, нуждающихся в проведении медико-социальной экспертизы и реабилитационных услугах, уменьшение объема финансирования программных мероприятий.

Программа реализуется несколькими исполнителями. Это позволит обеспечить эффективный контроль хода работ, оперативно вносить коррективы в Программу в зависимости от результатов ее реализации.

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы

Реализация комплекса программных мероприятий Программы на основе межведомственного взаимодействия направлена на достижение основной цели - обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных группы населения в Беловском районе.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:

совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском райне;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Беловском районе;

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Беловском районе;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе.

Оценка результатов достижения поставленной цели и задач доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Беловском районе;

принятие нормативных правовых актов о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе;

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Беловского района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Беловском районе;

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе;

доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений;

доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования                            -доля детей-инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с перечнем

технических средств реабилитации, выдаваемых инвалидам в рамках областных целевых программ, в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Беловском районе, имеющих соответствующие рекомендации;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения;

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере вБеловском районе;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Беловском районе.

Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая для оценки результатов достижения поставленной цели и задач Программы, указана в приложении № 1 к настоящей Программе.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная  программа Беловского района «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе» реализуется в один этап в 2014-2016 гг.

IV. Перечень программных мероприятий

В рамках Программы реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях совершенствования нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе планируется разработка и принятие нормативного правового акта, в рамках которого будет организована работа по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Для решения указанной задачи программой предусматриваются следующие мероприятия:

определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп,

подготовка и проведение паспортизации указанных объектов и услуг;

формирование и размещение информации о доступности приоритетных объектов Беловского района через местные СМИ;

разработка нормативно-правовых актов о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе норматива оснащения организаций, предоставляющих реабилитационные услуги на территории Беловского района.

Для решения задачи, связанной с повышением уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, предусмотрены следующие мероприятия:

проведение работ по адаптации всех учреждений социального сектора Беловского района, обеспечению доступности оказываемых ими услуг для инвалидов, передвигающихся на колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха и других маломобильных групп населения;

Мероприятия, направленные на информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, включают:

организацию подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, детьми- инвалидами;

организацию подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов по АФК;

участие специалистов отдела социальной защиты населения  в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей- инвалидов, формированию доступной среды и универсального дизайна.

Для решения задач, связанных с преодолением социальной разобщенности в обществе и формированием позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, планируется реализация мероприятий:

оснащение специальным спортивным инвентарем и оборудованием организаций по работе с инвалидами, детьми-инвалидами и маломобильными группами населения;

организация и проведение районных спартакиад среди инвалидов; организация и проведение районных спартакиад среди детей- инвалидов;

приобретение для детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации технических средств реабилитации, входящих в перечень технических средств реабилитации, выдаваемых инвалидам в рамках областных целевых программ;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры Беловского района;

предоставление субсидий на муниципальную поддержку Беловского отделения  Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», направленную на частичную финансовую по реализации мероприятий, проводимых в целях социокультурной реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

оказание материальной помощи особо нуждающимся семьям с детьми-инвалидами за счет средств местного бюджета на неотложные нужды.

Перечень программных мероприятий, а также информация о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализации приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий предусмотрено осуществлять за счет средств районного бюджета и внебюджетных поступлений.

Общий объем финансирования реализации Программы (прогноз) -  рублей.

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы Беловского района Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе»

тыс. руб.

| Источники финансирования и направления расходов | Объем финансирования на 2014-2016 годы | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 404,0 | 129,0 | 132,0 | 143,0 |

| в том числе: районный бюджет (прогноз) | 404,0 | 129,0 | 132,0 | 143,0• |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно.

Ресурсное обеспечение для реализации областной целевой программы в отраслевом разрезе, с уточнением источников финансирования отраслевых программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации, приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.

VI. Управление и контроль за реализацией Программы

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работ соисполнителей Программы и контроль за ходом реализации Программы (в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) Программы) осуществляет отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области.

ОСЗН администрации Беловского района Курской области разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы.

Обеспечение управления Программой, контроль и оценка ее реализации осуществляются координационным советом, формируемым из представителей соисполнителей Программы, органов местного самоуправления, участвующих в реализации Программы, и общественных организаций инвалидов.

Соисполнители Программы организуют исполнение мероприятий Программы, в установленные сроки предоставляют информацию об их исполнении ОСЗН Беловского района Курской области, а также при необходимости выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности Программы).

Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения Программы соисполнители Программы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют информацию о выполнении мероприятий Программы отделу соцзащиты по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящей Программе.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы формируется ОСЗН администрации Беловского района  Курской области с учетом информации, полученной от соисполнителей (участников), и представляется в Администрацию Беловского района Курской области, отдел по экономике и развитию Беловского района Курской области..

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией Беловского района Курской области.

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на формирование им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

Социальная эффективность Программы выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);

информационных кампаний и акций СМИ в освещении проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами;

повышения уровня и качества услуг, открытых или предоставляемых для населения.

Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального использования средств областного бюджета, в том числе в результате перераспределения расходов.

Методика оценки эффективности реализации Программы в части достижения целевых показателей (индикаторов) приведена в приложении N 4 к настоящей Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе Беловского района Курской области

«Обеспечение доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Беловского района Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе»

| Цели и задачи Программы | Перечень целевых показателей(индикатолров) | Единица измерения | Фактическое значение на момент разработки Программы | Изменение значений по годам реализации Программы |  |  | Планируемое значение на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель Программы- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на селения Беловского района | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов | % | 5 | 50 | 50 | 60 | 65 |
| Задачи Программы: совершенствование нормативно-правовой и о организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе | Принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | 5 | 45 | 75 | 100 | 100 |
| Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на селения Беловского района | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Беловском районе | % | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на селения Беловского района | % | 5 | 50 | 70 | 100 | 100 |
| Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Беловском районе | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позврляющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 5 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Беловском районе | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди специалистов, занятых в этой сфере в Беловском районе | % | 80 | 85 | 85 | 8 | 85 |
| Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрощенных инвалидов в Беловском районе | % | 10 | 25 | 35 | 40 | 40 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Беловского района Курской области

«Обеспечение доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населенияь в Беловском районе»

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия | Сроки выполнения мероприятия |  | Исполнители мероприятия | Источники финансирования Направления расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы | Объем финансирования (тыс,рублей) |  |  |  | Ожидаемый результат (целевые показатели (индикаторы)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014г. | 2015г | 2016 г |  |
| Раздел 1.Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, подготовка и проведение паспортизации указанных объектов и услуг | 2014-2016г | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |  | Прочие расходы | - | - | - | - | Формирование паспортов доступности 100% объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп в Беловском районе |
| 1.2 | Разработка нормативно-правовых актов о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе норматива оснащения организаций, предоставляющих реабилитационные услуги на территории Беловского района | 2014-2016г | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |  | Прочие расходы | - | - | - | - | Принятие нормативных правовых актов Беловского района о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.3. | Формирование и размещение информации о доступности приоритетных объектов в местных СМИ | 2014-2016гг | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |  | Прочие расходы | - | - | - | - | Нанесение на карту доступности Беловского района 100% объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг |
| Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| субсидия из районного бюджета (прогноз) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| Раздел 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.1. Адаптация объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Беловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение работ адаптации учреждений , подведомственных отделу по культуре администрации Беловского района и обеспечению доступности оказываемых ими услуг для инвалидов, передвигающихся на колясках, инвалидов с нарушениями опорно- двигательного аппарата, зрения и слуха и других маломобильных групп населения (расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, прилегающей территории, лифтов и подъемных устройств, оборудование системами голосового оповещения и пространственно рельефными указателями, информационными табло с тактильной(пространственно рельефной) информацией, оборудование санитарно- гигиенических помещений и проч.) - ОБУК | 2014-2016г | Отдел по культуре администрации Беловского района Курской области |  | Районный бюджет | 40 | 10 | 10 | 20 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения не менее 30% приоритетных объектов социальной ,транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Беловском районе |
| 2.1.2. | Проведение работ по адаптации учреждений социального обслуживания, подведомственных отделу социальной защиты населения администрации Беловского района и обеспечение доступности оказываемых ими услуг для инвалидов, передвигающихся на колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха и других маломобильных групп населения | 2014-2016гг | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |  | Районный бюджет | 15 | 5 | 5 | 5 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения не менее 30% приоритетных объектов социальной ,транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Беловском районе |
| Подраздел 2.2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Беловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение работ по адаптации учреждений образования, подведомственных управлению образования администрации Беловского района, и обеспечение доступности оказываемых ими для инвалидов и других маломобильных групп населения. Обеспечение информационной доступности образования | 2014-2016гг | управление образования администрации Беловского района Курской области |  | Районный бюджет | 120 | 40 | 40 | 40 | Увеличение доли учреждений образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда,позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц,не имеющих нарушений развития, общем количестве учреждений образования до 19% |
| 2.2.2 | Приобретение5 и установка оборудования для обеспечения для обеспечения дистанционного образования детей-инвалидов Беловского района (в т.ч. оснащение рабочих мест детей-инвалидов и учителей предметников комплектами оборудования, подключение к сети Интернат) | 2014-2016 | Управление образования Администрации Беловского района |  | Районный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Оснащение рабочих 10 мест детей-инвалидов и 5 учителей предметников комплектами оборудования, подключение их к сети Интернет |
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидия из районного бюджета (прогноз) |  |  |  |  |  | 325 | 105 | 105 | 115 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Беловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами. | 2014г | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |  | Районный бюджет Прочие расходы | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов до 84%, среди всех специалистов,занятых в этой сфере в Беловском районе |
| 3.2. | Участие специалистов отдела социальной защиты населения и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формированию доступной среды и универсального дизайна | 2014г | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |  | Прочие расходы | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов до 84%, среди всех специалистов,занятых в этой сфере в Беловском районе |
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидия из районного бюджета (прогноз) |  |  |  |  |  | 6 | 2 | 2 | 2 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение районных спартакиад среди инвалидов | 2014-2016гг | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |  | Районный бюджет | 8,0 | 2,5 | 2,5 | 3 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40%, в общей численности этой категории населения |
| 4.2. | Организация и проведение районных спартакиад среди детей-инвалидов | 2014-2016гг | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |  | Районный бюджет | 8,0 | 2,5 | 2,5 | 3 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40%, в общей численности этой категории населения |
| 4.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на социально-средовую реабилитацию и социально-бытовую адаптацию, социально-культурную и физкультурно-оздоровительную реабилитацию, создание условий инвалидам по зрению для обеспечения доступа к информации, объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, профессиональной реабилитации, материальной поддержке инвалидов по зрению местной организации ВОС. | 2014-2016гг | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |  | Районный бюджет | 27,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения не менее 30% приоритетных объектов социальной ,транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Беловском районе |
| 4.4. | Оказание материальной помощи особо нуждающимся семьям с детьми-инвалидами за счет средств районного бюджета на неотложные нужды | 2014г. | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |  | Районный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов до 45%, в общей численности в Беловском районе |
| Итого по разделу 4: |  |  |  |  |  | 73,0 | 22,0 | 25,0 | 26,0 |  |
| субсидия из районного бюджета (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (прогноз) |  |  |  |  |  | 404,0 | 129,0 | 132,0 | 143,00 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе Беловского района Курской области

«Обеспечение доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Беловского района Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе на 2014-2016 годы»

| Источники финансирования, направление расходов | Всего на 2014-2016 годы (тыс.руб.) | Всего на 2014 - 2016 годы в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год (тыс.руб.) | 2015 год (тыс.руб.) | 2016 год (тыс.руб.) |
| всего | 404,0 | 129,0 | 132,0 | 143,0 |
| в том числе: местный бюджет | 404,0 | 129,0 | 132,0 | 143,0 |

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы Беловского района  Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе»

(по итогам ее исполнения за отчетный период)

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, указанных в приложении № 1 (далее - показатели), мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности Программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Программы) и по итогам реализации Программы в целом как результативности Программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности);

степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

эффективность использования средств областного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности Программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов Программы.

Расчет результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

Tfi

Ei = —        х 100%

TNi

где:

Ei - степень достижения i - показателя Программы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное Программой целевое значение показателя.

∑Ei

J=1

Е = _-------_	х 100%

n

где:

Е - результативность реализации Программы (процентов);

n -количество показателей Программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Е равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Е равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е меньше 50%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат областного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

ЗФ

П - —— х 100%

ЗП

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ЗФ - фактические расходы областного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные областным бюджетом расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат областного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Е и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Е меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств областного бюджета на реализацию Программы производится по следующей формуле:

где:

Э - эффективность использования средств областного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Е - показатель результативности реализации Программы.

В целях оценки эффективности использования средств областного бюджета при реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

При необходимости ответственный исполнитель Программы будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации Программы.

|  | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Методика расчёта индикатора | Ответственный за сбор и предоставление информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в обшей численности опрошенных инвалидов в Беловском районе Курской области | El = Tfl х 100%, TN1 где: TN1 Tfl - количество опрошенных инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности в отчётном году; TN1 - общая численность опрошенных инвалидов в Беловском районе. | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |
| 2. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных па карту доступности Беловского района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | E2=Tf2 x 100%, TN2 где: Tf2- количество объектов, нанесённых на карту Доступности Беловского района; TN2 - общее количество приоритетных объектов. | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |
| 3. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Беловском районе | ЕЗ - Tf3 х 100% . TN3 где: Tf3 - количество приоритетых объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, оборудованных с учётом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения; TN3 - общее количество приоритетных объектов. | Органы муниципальной власти Беловского района по отраслям, органы местного самоуправления Беловского района. Сбор объединённой информации -. Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |
| 4. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества приоритетных | Е4 = Тf4 х 100% , TN4 где: TN4 Tf4 - количество объектов, прошедших | Органы муниципальной власти Беловского района по отраслям, органы местного самоуправления Беловского района |
|  | объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Беловском районе | паспортизацию; TN4 - общее количество приоритетных объектов. | Сбор объединённой информации – Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений | Е6 = Tf6 х 100% TN6 где: Tf6 - количество общеобразовательных учреждений, оборудованных с учётом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения; TN6 - общее количество общеобразовательных учреждений. | Управление образования Курской области администрации Беловского района |
| 6. | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с перечнем технических средств реабилитации, выдаваемых инвалидам в рамках областных программ, в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Беловском районе, имеющих соответствующие рекомендации | Е8 - Тf8 х 100%. TN8 где: Tf8 - численность инвалидов, получивших TCP в отчётном году; TN8 - общая численность нуждающихся в TCP инвалидов в Беловском районе. | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |
| 7. | Доля детей-инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с перечнем технических средств реабилитации, выдаваемых инвалидам в рамках областных программ, в рамках индивидуальной программы реабилитации. в общей численности инвалидов в Беловском районе, имеющих соответствующие рекомендации | Е9 = Tf9 х 100%. TN9 где: Tf9- численность детей-инвалидов, получивших TCP в отчётном году; TN9 - общая численность нуждающихся в TCP детей-инвалидов в Курской области. | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |
| 8. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет. систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | Е10 = Tf 10 х 100%, TN10 где TflO - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимавшихся физической культурой и спортом в отчётном году; TN10 - общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов от 6 до 18 лет в Беловском районе. | отдел по делам молодежи, физкультуре и спорта администрации Беловского района Курской области |
| 9. | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Беловском районе | Е11 = Tf11 х 100%. TN11 где: Tf11 - численность специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов TN11 — общая численность специалистов, занятых в сфере реабилитации и социальной интеграции. | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |
| 10. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Беловском районе | Е12 = Tfl2х 100%. TN12 где: Tfl2 - количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов в отчётном году; TN12 - общая численность опрошенных инвалидов в Курской области. | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области |