АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.10.2021 г № 759

307 910 Курская область, сл.Белая

Об утверждении Комплекса мероприятий (дорожная карта) по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Беловском районе Курской области на 2021-2022 годы

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Беловский район» Курской области, во исполнение постановления Администрации Курской области от 15.08.2019 года № 765-па «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Курской области на 2020-2022 годы (в редакции постановления Администрации Курской области от 20.04.2021 года №453-па; постановления Администрации Курской области от 28.05.2021 года  № 555-па) постановления Администрации Курской области от 13.04.2021 года № 358-па «О внедрении модели персонифицированного  финансирования дополнительного образования детей в Курской области», Администрация Беловского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий (дорожная карта) по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Беловском районе Курской области на 2020-2022 годы (далее – дорожная карта).

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Беловского района Курской области от 11.01.2021 года № 7 «Об утверждении Комплекса мероприятий (дорожная карта) по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Беловском районе Курской области».

3. Управлению образования Администрации Беловского района Курской области (Шаповалов А.В.) обеспечить своевременное выполнение контрольных точек дорожной карты.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Беловского района Курской области А.М. Ярыгина.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Беловский район» Курской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»

Глава  Беловского района
Курской области				                                   	Н.В.Волобуев

Утвержден

Постановлением Администрации

Беловского района Курской области

от 14.10.2021г. № 759

Комплекс мероприятий (	дорожная карта)

по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

в Беловском районе Курской области

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Уровень | Описание планируемого результата | Ф форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наполнение Навигатора данными об учреждениях | 30.12.2020 | Муниципальный | Заполнены данные не менее чем о 90% учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, дошкольных и общеобразовательных учреждений, СПО и ВПО, частных учреждениях, имеющих лицензию. |
|  | Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования | 30.12.2020 | Муниципальный | Заполнены данные не менее чем о 90% дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории субъекта РФ. |  |
|  | Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования | 30.12.2020 | Муниципальный | В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования. |  |
|  | Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД) | 20.01.2021 | Муниципальный | Утверждены составы и регламенты муниципальных межведомственных рабочих групп, назначены ответственные за внедрение персонифицированного финансирования | Принятый нормативно–правовой акт (НПА) |
|  | Подписание соглашений между Курской областью и Беловским районом об обязательствах последних по достижению показателей Целевой модели ДОД | 30.12.2021 | Региональный | Соглашения подписаны | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Подписание соглашений между РМЦ ДОД Курской области и МОЦ Беловского района Курской области | 20.12.2020 | Региональный | Соглашения подписаны | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Расчет параметров персонифицированного финансирования: – определение номинала, числа и категорий сертификатов; – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час; – формирование сходимости модели ПФ ДОД; – расчет разделения муниципального задания. | 28.02.2022 | Муниципальный | Подготовлены расчеты | Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами |
|  | Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств | 05. 03.2022 | Муниципальный | Направление служебной записки в Управление финансов администрации Беловского района | Служебная записка, направленная в Управление финансов администрации Беловского района |
|  | Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления: – финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД; – полномочий начальника Управления финансов администрации Беловского района по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в Беловском районе). | 28.03.2022 | Муниципальный | Принятые изменения в решение о бюджете | Решение представительного собрания Беловского района о внесении изменений в решение о бюджете |
|  | Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 01.03.2022 | Региональный и муниципальный | Интервью (в местных СМИ) начальника Управления образования администрации Беловского района. Пресс-конференция о внедрении Целевой модели, включая ПФ ДОД. Размещение информации о внедрении ПФ ДОД, баннеров Навигатора ДОД в СМИ, социальных сетях, на сайтах образовательных учреждений, администрации Беловского района | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Принятие нормативно-правового акта администрации Беловского района с приложением Правил ПФ ДОД | 10.03.2022 | Региональный и муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонифицированного финансирования | 01.03.2022 | Муниципальный | Принятие НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) | 10.03.2022 | Муниципальный | Принятие НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правового акта администрации Беловского района о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД | до 10.04.2022 | Муниципальный | Принятие НПА | Принятый НПА |
|  | Внесение изменений в муниципальное задание и соглашение о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД | 15.04.2022 | Муниципальный | Скорректировано муниципальное задание и соглашение о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Выбор уполномоченной организации | 15.04. 2022 | Муниципальный | Муниципальное бюджетное (автономное) учреждение выбрано в качестве уполномоченной организации | Принятый НПА о предоставлении субсидии уполномоченной организации на обеспечение внедрения системы ПФ |
|  | Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией Проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | до 30.04.2022 | Муниципальный | Заключенное соглашение | Заключенное соглашение |
|  | Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг | 30.04.2022 | Муниципальный | Внесенные изменения в локальные акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами | Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций |
|  | Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 01.05.2022 | Региональный и муниципальный | Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные учреждения, через родительские собрания. Ответы на вопросы для СМИ. Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах учреждений и в социальных сетях. | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Заключение уполномоченной организацией договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с поставщиками образовательных услуг | 31.05.2022 | Муниципальный | Подписаны договора со всеми поставщиками услуг, включенными в реестр | Подписанные договора |
|  | Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 15.09.2022 | Муниципальный | Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов. Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке получения сертификатов. Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения. | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов | До 15.12.2022 | Муниципальный | Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключение соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели. |  |