Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

Беловского  района Курской области за 2024 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Беловского  района проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ Беловского муниципального района, на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

В 2024 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено   730,3   млн. рублей, фактическое исполнение составило   644,4   млн. рублей   или  88,24    %.

| Наименование программы | Плановая Тыс. руб. | Исполнено тыс. рублей | % |
| --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ всего: | 730 304,27 | 644 426,54 | 88,24 |
| 1. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие образования в Беловском районе» | 491 712,89 | 452 608,47 | 92,05 |
| 2. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области». | 15 268,81 | 14 903,55 | 97,61 |
| 3. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Беловском районе Курской области» | 885,8 | 755,8 | 85,32 |
| 4. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Беловском районе» | 14 487,1 | 6 290,06 | 43,42 |
| 5. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие культуры в Беловском районе Курской области» | 58 117,44 | 37 347,86 | 64,26 |
| 6. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Беловском районе Курской области» | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Беловском районе Курской области» | 3 530,0 | 2 380,71 | 67,44 |
| 8. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов муниципального района «Беловский район» | 31 008,30 | 30 063,95 | 96,95 |
| 9. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие архивного дела в Беловском районе Курской области» | 337,46 | 337,46 | 100,0 |
| 10. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Беловского района Курской области » | 2 009,0 | 575,19 | 28,63 |
| 11. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Беловского района Курской области » | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. Муниципальная программа Беловского района Курской области "Содействие занятости населения в Беловском районе Курской области" | 437,9 | 437,9 | 100,0 |
| 13. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области» | 70 401,08 | 64 084,56 | 91,03 |
| 14. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области » | 18 178,08 | 15 423,00 | 84,84 |
| 15. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Беловского района Курской области» | 13 113,15 | 9 285,28 | 70,81 |
| 16. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Беловского района Курской области » | 10 787,27 | 9 932,77 | 92,08 |

1.Муниципальная программа «Развитие образования в

Беловском районе Курской области»

Муниципальная программа «Развитие образования в Беловском районе» утверждена постановлением Администрации Беловского района Курской области от 30 октября 2019 г. № 817 ( с изменениями и дополнениями).

Основные цель и задачи программы:

- внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей; - обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг;

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; - модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; - создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; - обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных организаций.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы:

1. удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, проценты;

2. доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), проценты;

3.удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся, проценты;

4. удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», проценты.

По результатам мониторинга в 2024 году программа развития образования по основным показателям выполняется в полном объеме:

- численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в Беловском районе – 78%

2) обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) – 100%

3) удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования – 100 %

4) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Беловском районе – 100%

5) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста – 100%

6) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста- 100%

7) доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам детей, в общей численности детей, получивших соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии – 100%

8)доля образовательных организаций, расположенных на территории Беловского района, обеспеченных интернет соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с - для образовательных организаций, а также гарантированным интернет-трафиком – 70 %

9) удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 14 %

10) удельный вес численности руководителей образовательных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей – 80 %

11) доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании – 0%

12) реструктуризация сети общеобразовательных учреждений – 0 ед.

13) численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Беловского района, которым организован подвоз школьными автобусами к месту учебы и обратно – 370 ед.

14) доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей – 100%

15) доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся,- 100%

16) доля пищеблоков школьных столовых общеобразовательных учреждений, соответствующих санитарным нормам- 100%

17) сокращение доли зданий образовательных организаций, требующих капитального ремонта – 0%

18) доля работников образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки – 100%

19) численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника –9,4  чел.

20) численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования – 5,7 чел.

21) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Беловского района – 100%

22) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Курской области – 100%

23) количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы – 0 ед.

24) увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного:

начальное общее образование – 0 %

основное общее образование – 0,5%

среднее общее образование – 2%

25) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, для занятий физической культурой и спортом - 0 ед.

26) количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физкультурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения – 2 ед.

27) число общеобразовательных организаций, в которых создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах - 1 ед.

28) количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания - 7 ед.

29) количество образовательных организаций, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания для обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды – 1 ед.

30) количество созданных центров цифрового образования детей, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания - 1 ед.

31)численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей – 563 чел.

32) численность детей, осваивающих предметную область "Технология" по обновленным образовательным     программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории – 0 чел.

33) доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 100%

34)доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории – 100%

35) количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена мебель (столы и стулья, ученические парты в отдельных классах и (или) столовая мебель (столы и стулья) – 0 ед.

36) количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции – 0 ед.

37) доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, на территории которого осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта, от общего количества населения, проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта – Беловский ДС1 – 5,9

38) количество ставок советников директора по воспитанию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях - 4,25

39) количество советников директора по воспитанию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях- 0 чел.

40)количество   общеобразовательных   организаций,   в  которых  осуществляют деятельность советники директоров по  воспитанию с детскими общественными объединениями – 0 ед.

41)Численность   педагогических   работников,       получающих  ежемесячное   денежное    вознаграждение   за   классное    руководство  в муниципальных  образовательных    организациях,    реализующих   образовательные программы начального  общего  образования,  образовательные    программы  основного   общего      образования,   образовательные программы среднего общего образования – 0 чел.

42) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 84%

43) удельный вес численности обучающихся по программам общего образования,    участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности   обучающихся по программам общего образования –93 %

44) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников  государственных муниципальных) организаций дополнительного образования детей к  среднемесячной заработной плате учителей Курской области – 100%

45) количество созданных новых мест в образовательных организациях различных  типов  для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в отчетном финансовом году – 0 ед.

46) количество новых мест в образовательных организациях различных типов, для  которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей -  0 ед.

47) численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимых с участием мобильного технопарка «Кванториум» - 0 чел.

48) число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла  открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию - 432 чел.

49) число детей, получивших рекомендации по построении индивидуального учебного  плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» - 407 чел.

50) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования – 35 %

По состоянию на текущую дату в районе  функционируют  22 образовательных  организаций, из них 14 школ (12 средних, 2 основных, 1 филиал), 6 детских садов, 3 филиала дошкольных образовательных организации, 2 учреждения дополнительного образования, детский оздоровительный лагерь  «Лесная сказка».

Всего в школах района учатся  1280 обучающихся, списочный состав в детских садах – 279  дошкольников.

С учётом «желтого уровня» антитеррористической безопасности, все школы работаю в  дистанционном форме с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В отчетный период проводилась целенаправленная работа по укреплению материально-технической базы образовательных организаций, ведь инфраструктура школы - одна из составляющих в работе по повышению качества образования.

100% обучающихся общеобразовательных учреждений обеспечены школьными учебниками, учебными пособиями.  Школами приобретаются компьютерное оборудование, спортивный инвентарь, оборудование для технического конструирования и робототехники.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности в 2024 году обновлено спортивное оборудование в Пенской СОШ и Песчанской СОШ. В рамках данного проекта созданы дополнительные места в Беловской СОШ.

В рамках федерального проекта «Современная школа» проводится системная работа по обеспечению детей доступным и качественным образованием. Данный проект предполагает совершенствование материально-технической базы путем создания центров технического и гуманитарного профилей. В 2024 году  приняли участие в этом проекте Вишневская СОШ, Кондратовская СОШ,  Беловская СОШ, Гирьянская СОШ, Мокрушанская СОШ, Долгобудская СОШ, Беличанская СОШ, что позволит создать достойные условия для обучения с использованием современного учебного и лабораторного оборудования

В районе продолжается реализация проекта «Цифровая образовательная среда». В 2024 году в нем участвовала Коммунаровская СОШ. Школа получила компьютерную технику и оборудование.С учётом имеющегося во всех школах высокоскоростного  Интернета, это открывает большие возможности электронного и дистанционного обучения, обеспечивающего доступность качественного образования для учащихся, независимо от их места проживания и состояния здоровья.

В проекте «Народный бюджет» в 2024 году принимал участие Беловский ДС 1, в рамках проекта отремонтирована кровля основного здания.

Важным вопросом остается обеспечение подвоза обучающихся к месту учёбы и обратно. Всего в 12 школах, закреплены 15 автобусов, которыми подвозятся 370 обучающихся. В 2024 году по программе «Школьный автобус» получили ПАЗ в Вишневскую СОШ.

На базе Мокрушанской СОШ открыт класс психолого – педагогической направленности, на базе Гирьянской СОШ реализуется углубленное изучение информатики в IT - классе.

2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в

Беловском районе Курской области»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы

в Беловском  районе Курской области» содержит 1 подпрограмму «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы».

Плановый объем финансирования в 2024 году по муниципальной программе из бюджета Беловского района 3 530,0 тыс. рублей, фактический – 2 380,7 тыс. рублей, полнота использования бюджетных средств –  67,44  %

В рамках реализации муниципальной программы созданы необходимые условия профессионального развития муниципальных служащих.

В 2024 году 5 муниципальных служащих Администрации Беловского района прошли обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации без отрыва от места службы.

В муниципальной программе выделено 12 показателей (индикаторов) со средним процентов выполнения 90,0 %.

Эффективность реализации и значение комплексного показателя эффективности реализации программы – 78,72 %

Таким образом, работа над выполнением задач поставленных в муниципальной программе практически выполнена.

3.  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области».

1. Основные результаты  достигнутые в 2024 году.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Беловского района Курской области» основными результатами, достигнутыми в отчетном году, являются:

- качественное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет улучшения качества предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения;

- сохранение уровня предоставления мер социальной поддержки гражданам в соответствии с муниципальными правовыми актами Беловского района Курской области.

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Беловского района Курской области» в 2024 году в полном объеме реализованы все мероприятия.

1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Беловского района Курской области» - мероприятия выполнены в полном объеме.

2. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Беловского района Курской области» - мероприятия выполнены в полном объеме.

3. Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Беловского района Курской области» - мероприятия выполнены в полном объеме.

Итогом деятельности является предоставление мер социальной поддержки за счет бюджетов всех уровней: федерального, областного и местного.

Меры социальной поддержки предоставлялись по принципу адресности.

Адресная помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке – это поддержка семей и граждан, для которых четко установлены критерии необходимой помощи. В программе используются два подхода к определению таких критериев.

Первый базируется только на социально-демографических, экономических и поведенческих идентификаторах: например, многодетные семьи, опекунские семьи, одиноко проживающие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, семьи (одиноко проживающие граждане), находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Второй предполагает сочетание социально-демографических, экономических и поведенческих характеристик с низким уровнем доходов (малообеспеченные семьи или одиноко проживающие граждане).

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий.

Данные об эффективности исполнения программы.

Эффективность муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области» по состоянию на 01.01.2025 года составила – 98,0 %, из них по подпрограммам:

Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области»- 100 %: запланировано на 2024 год 15 268,8 тыс. руб. Фактическое исполнение за 2024 год составило 14 903,55 тыс. руб., выполнена на 97,61 %

из них по мероприятиям:

1) «Обеспечение деятельности и выполнение функций отдела социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области»: запланировано 1 889,5 тыс. руб., фактически исполнено – 1 889,5 тыс. руб. Эффективность составила – 100 %.

2). Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области» - 95,6 % (запланировано на 2024 год 8293 тыс. руб., фактические расходы за 2024 год составили 7 927,7 тыс. руб., из них по мероприятиям в 2024 году:

- «Предоставление выплат пенсий за выслугу лет и доплаты к пенсиям муниципальных служащих Беловского района, доплат к пенсии»: среднемесячная численность получателей составила 17 человек. Запланировано средств 1 388,9 тыс. руб., фактически исполнено 1 388,8 тыс. руб. Эффективность составила 100 %;

- «Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла»: среднемесячная численность получателей – 745.  Запланировано – 6 574,8 тыс. руб., фактически исполнено – 6 225,5 тыс. руб.  Эффективность составила – 94,69 %.  Размеры выплат выросли  в сравнении с 2023 годом, но сократилась численность получателей (причина: смена места жительства, смерть получателя и переход на выплату в СФР);

- «Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам»: среднемесячная численность получателей – 6. Запланировано на 2024 год – 85,3 тыс. руб., фактически за 2024 год исполнено – 83,6 тыс. руб. Эффективность составила – 98,01 %. Размер выплаты вырос  в сравнении с 2023 годом, но сократилась численность получателей (причина: смерть получателя);

- «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами»: среднемесячная численность получателей – 31. Запланировано на 2024 год – 234,0 тыс. руб., фактически за 2024 год исполнено – 220,4 тыс. руб. Эффективность составила – 94,19 %. Размер выплаты вырос  в сравнении с 2023 годом и увеличилась  численность получателей;

- «Формирование доступной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными способностями» - запланировано в 2024 году – 10,0 тыс. руб., фактически исполнено – 9,4 тыс. руб. Эффективность составила 94,0 %.

3). Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области» - 100,0% (запланировано на 2024 год – 5 086,3 тыс. руб., фактически за 2024 год исполнено –  5 086,3 тыс. руб., из них по мероприятиям в 2024 году:

- «Обеспечение исполнения переданных органами местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»: запланировано 1 133,7 тыс. руб., фактически исполнено – 1 133,7 тыс. руб. Эффективность составила 100 %;

- «Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»: среднемесячная численность получателей – 22. Запланировано – 3  952,6 тыс. руб., фактически исполнено – 3 952,6 тыс. руб. Эффективность составила – 100,0 %. Размер пособий вырос в сравнении с 2023 годом.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области» является эффективной, так как соответствует запланированному уровню затрат и эффективности средств федерального, областного бюджетов и бюджета Беловского района Курской области, а также соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в подпрограммах.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу.

Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 11.11.2013 № 773 была утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области», которой был предусмотрен ряд мероприятий, направленных на повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Представительного Собрания Беловского района Курской области от 18.12.2023 г. № IV-38/1 «О бюджете муниципального района «Беловский район» на 2024 г. и плановый 2025 и 2026 гг.» (в редакции от 16.02.2024 г. № IV-39/1) в муниципальную программу были внесены изменения и дополнения, утвержденные Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 28.02.2024 № 247, Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 25.06.2024 г. № 644, Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 17.10.2024 г. № 1041.

4. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Беловском районе»

Основными результатами реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Беловском районе» является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, предоставление имущественной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах на размещение   государственных и муниципальных заказов на  выполнение работ и оказания услуг, участие в региональных  ярмарках, выставках.

В муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Беловском районе» выделено четыре целевых показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Значение |  | Темп роста (снижение) в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2024 г. | Факт 2024 г. |  |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения | 255 | 261,7 | 102,6 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | 25,4 | 25,5 | 100,3 |
| 3. | Оборот средних и малых предприятий, с учётом микропредприятий, на душу населения | 33,0 | 34,8 | 105,4 |
| 4. | Оборот розничной торговли в расчёте на душу населения, тыс. рублей | 50,0 | 57,88 | 115,7 |

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

В отчётном 2024 году  денежные средства в бюджете муниципального образования  были предусмотрены    в размере 30,0 тыс. рублей, фактически не использованы, в связи с введением КТО,   закупки были предусмотрены на 3 квартал 2024 г.      Все запланированные мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Беловского района» в 2024 году были реализованы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

| Формулировка под критерия | Балльная оценка |
| --- | --- |
| Средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | 106,0 |
| Полнота использования бюджетных средств | 0 |
| Процент выполнения мероприятий муниципальной программы |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 80,0 % |

В муниципальной программе выделено 4 показателя (индикатора). Из 4 показателей (индикаторов),   4  с выполнением более 100,0 %,  бюджетные средства не использованы.  Средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 106,0 %.

Оценка хода реализации муниципальной программы признана удовлетворительной (80,0 %).

5. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Беловского района Курской области»

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Беловского района Курской области» содержит 2 подпрограммы:

подпрограмма 1"Содействие временной занятости населения";

подпрограмма 2"Развитие институтов рынка труда".

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2024 год составил 437,9 тыс. руб., в том числе: на подпрограмму «Развитие институтов рынка труда» – 377,9  тыс.  руб., на подпрограмму «Содействие временной занятости населения» – 60,0 тыс. руб. Фактически исполнено 437,9 тыс. рублей. Полнота использования бюджетных средств - 100 %.

На осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений для оплаты труда и материального обеспечения рабочего места главного специалиста-эксперта администрации Беловского района израсходовано 377,9 рублей.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия: информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, организация общественных работ, организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

- Снижение количества нарушений трудовых прав граждан;

- Повышение эффективности государственного контроля, за соблюдением трудовых прав граждан в пределах переданных полномочий в сфере трудовых отношений.

- Обеспечение сохранения здоровья работников за счет улучшения условий их труда;

- Профессиональная ориентация безработных граждан и незанятого населения; - Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

- Психологическая поддержка безработных граждан;

- Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных граждан;

- Содействие самозанятости безработным гражданам.

Социальная эффективность Программы, выполнение работ, носящих временный или сезонный характер, силами вышеуказанных категорий граждан позволило создать в 2024 году 65 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, на что было затрачено  60,0 тыс. руб.

При полноте использования бюджетных средств на 100 %, средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 100%. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности так как:

- значение комплексного показателя эффективности реализации программы составляет 100 %;

- значение показателя, степени выполнения мероприятий программы составляет      100 %.

6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Беловского района Курской области»

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

в рамках реализации муниципальной программы:

1. заключен договор аренды имущества «Сирена»;

2. заключены контракты на публикацию объявлений связанных с предоставлением прав на земельные участки, публикацию перечня земельных участков предназначенных для многодетных семей;

3. проведены кадастровые работы с целью осуществления государственного кадастрового учета по   земельным участкам;

4. заключены контракты на изготовление независимых оценок по предоставлению права аренды, купли-продажи в отношении земельных участков, права аренды земельных участков;

5. проведены работы по изготовлению технического плана для постановки объекта (сооружения) на кадастровый учет;

6. уплачен налог за земельные участки;

7. уплачен НДС;

8. уплачен транспортный налог, государственная пошлина в отношении автолавок;

9. уплачена  страховка в отношении автолавок;

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты.

3. Запланированные, но не достигнутые результаты муниципальных программ.

Запланированные, но недостигнутые или нереализованные результаты      муниципальной программы:

не изготовлены оценка на снос зданий, сооружений;

не проведены работы по планируемым к сносу списанных зданий, сооружений.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в 2024 году

Перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу утвержденную постановлением Главы Беловского района Курской области от 31.11.2014 г. № 704 «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Беловского района Курской области»:

- постановление администрации Беловского района Курской области от  13.03.2024 г. №313 «О внесении изменений в постановление Администрации Беловского района Курской области от 31.10.2014 № 704 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Беловского района Курской области» с последующими изменениями и дополнениями» в связи с изменением лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных на 2024 - 2026  годы за счет средств бюджета муниципального района «Беловский район».

- постановление администрации Беловского района Курской области от  17.10.2024 г. №1044 «О внесении изменений в постановление Администрации Беловского района Курской области от 31.10.2014 № 704 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Беловского района Курской области» с последующими изменениями и дополнениями» в связи с изменением лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных на 2024 - 2026 годы за счет средств бюджета муниципального района «Беловский район».

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Отклонений от плановой реализации муниципальной программы и воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы повлиявших на ход ее реализации, в отчетном году не наблюдалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы на 2024 год необходимо продолжить.

Решение задач по оформлению прав в отношении муниципального имущества и выполнения мероприятий муниципальной программы позволят повысить эффективность реализации полномочий в области имущественных и земельных отношений.

6. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

Факторов оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы  повлиявших на ход ее реализации, в отчетном году не наблюдалось.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующим направлениям:

1.  степень достижения запланированных результатов муниципальной программы;

2. степень достижения запланированных значений целевых показателей основных мероприятий;

3. уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов;

4.  степень выполнения мероприятий программы.

В муниципальной программе выделено 9 показателей (индикаторов). Средний процент выполнения целевых показателей составил 100 %. Все целевые показатели муниципальной программы были достигнуты.

В муниципальной программе выделено 9 основных мероприятий, 6 из которых выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Процент выполнения мероприятий программы составил 90 %.

При полноте использования бюджетных средств на 28,63%, средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил  90%. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составила 90 %.

Программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности.

7. Муниципальная программа «Развитие культуры

в Беловском  районе Курской области»

Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие культуры Беловского района» содержит 3 подпрограммы:

подпрограмма 01 1 00 00000 «Искусство» муниципальной программы Беловского района Курской области «Развитие культуры Беловского района»;

подпрограмма 01 2 00 00000 «Наследие» муниципальной программы Беловского района Курской области «Развитие культуры Беловского района»;
подпрограмма 01 3 00 00000«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Беловского района Курской области «Развитие культуры Беловского района».

Плановый объем финансирования по муниципальной программе за счет всех источников финансирования –58 117,4 тыс.рублей, фактический    37347,86 тыс. рублей.

Полнота использования бюджетных средств составила 64,3 %.

Плановый объем финансирования подпрограммы 01 1 00 00000 «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Беловского района» за счет всех источников финансирования 43920,46 тыс. рублей, фактический –

25174,37 тыс. рублей.

Полнота использования бюджетных средств составила 57,32 %.

Плановый объем финансирования подпрограммы01 2 00 00000 «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры Беловского района» за счет всех источников финансирования – 11694,9 тыс.рублей, фактический – 9678,24 тыс. рублей.

Полнота использования бюджетных средств составила 82,76 %.

Плановый объем финансирования подпрограммы 01 3 00 00000 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие культуры Беловского района» за счет всех источников финансирования –2502,1тыс. рублей, фактический –2495,25 тыс. рублей.

Полнота использования бюджетных средств составила 99,73%.

В рамках муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- приобретение оргтехники и баннеров в МКУК «Беловский центр культуры и досуга»;

-комплектование библиотечного фонда МКУК «Межпоселенческая библиотека Беловского района» в размере 449 экземпляров.

- проведены культурно - массовые мероприятия;

- иные мероприятия.

Эффективность реализации муниципальной программы и значение комплексного показателя эффективности ее реализации составили 64.3 %.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

8.  Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха  и  оздоровления детей,  молодёжи, развитие физической  культуры и спорта в Беловском районе  Курской области»

Плановый объем финансирования по муниципальной программе   в 2024 году составил 18,178  млн. рублей, фактический -15,423 млн.. рублей. Полнота использования бюджетных средств- 84,8  %.

Подпрограмма 2

«Повышение эффективности реализации молодежной политики»

В 2024 году все мероприятия были направлены на обеспечение деятельности и выполнения функций отдела по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Беловского района Курской области как главного распорядителя бюджетных средств. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Плановый объем финансирования подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» - 200,0 тыс. рублей, фактический-  19,5 тыс. рублей.

Полнота использования бюджетных средств – 9,7 %.

За отчетный период проведено более 20 культурно-массовых мероприятий с детьми, подростками и молодёжью. Многие из них были проведены в дистанционном или онлайн режиме.

Отделом по делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации Беловского района проводится определенная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявлению и пресечению фактов противоправных действий в отношении несовершеннолетних.  В течение года были организованы  различные мероприятия (фестивали, конкурсы, акции, спортивные соревнования).

В общеобразовательных школах, Домах культуры, Доме детского творчества для детей работают  различные кружки и секции. К  занятиям в кружках и секциях и участию в соревнованиях привлекаются и несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении. В течение года проводятся соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, гимнастике, легкой атлетике,  как среди обучающихся школ, так и среди команд муниципальных образований.

Ежегодно в школы, Дома культуры, Администрации сельсоветов района направляются рекомендации по вовлечению несовершеннолетних, стоящих на учете в КДП и ПДН, находящихся в социально опасном положении и проживающих в многодетных и малообеспеченных семьях к занятиям в этих кружках и спортивных секциях.

В  районе действует детская пионерская организация «Ритм», в которую входят 17 детских пионерских объединений. Отдел по делам молодежи, совместно с Домом детского творчества постоянно координирует работу детских пионерских организаций, направляет  лучшие отряды для участия в областных конкурсах и фестивалях. В работу детских пионерских организаций, к занятиям в кружках и спортивных секциях обязательно привлекаются дети и подростки, находящиеся в социально опасном положении, стоящие на учете в КДН и ПДН, склонные к совершению правонарушений. За ними закрепляются общественные воспитатели из числа педагогических коллективов школ.

Весь год дети вовлечены в различные мероприятия.

В 2024 году свыше 500 детей Беловского района приняли участие в различных Акциях, мероприятиях, квестах, конкурсах, субботниках (большинство из них прошли в онлайн режиме).

В течение 2024 года молодежные представительства школ Беловского района в режиме онлайн активно принимали участие в реализации государственной программы "Профилактика правонарушений в Курской области", выполняли задания в рамках марафона "Доброфест". Задания, в рамках марафона, включали в себя: участие в районной антинаркотической акции «Курский край – без наркотиков», подготовку видеоистории своего волонтерского движения, проведение квестов по пропаганде и популяризации здорового образа жизни среди обучающихся; изготовление промо – сувениров по пропаганде ЗОЖ.

Имеется Молодежный патриотический клуб Коммунаровской средней школы «Невский», также постоянный участник областных патриотических мероприятий и сборов.

Дети Беловского района ежегодно отдыхают в Международном детском центре «Орленок».

Работающая молодежь района ежегодного активно принимает участие в областном творческом фестивале «Юность 2024».

Волонтерство на территории района организовано во всех образовательных организациях.

Отделом по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Беловского района Курской области используется инновационные технологии.

В социальных сетях активно пропагандируется молодежная политика Курской области и Беловского района. В  социальной сети «Одноклассники» создана группа «Молодежная политика и не только Беловского района», где размещается информацию фото и видео материалы конкурсов и фестивалей,  предложения экскурсионных программ.

В социальной сети «В  контакте» создана группа «Молодежная политика»

Использование социальных сетей в своей работе способствует популяризации  деятельности администрации не только в своем районе, но и за его приделами.

На подпрограмму 3. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

в 2024 году было заложено 13824,0 тыс. рублей, фактически использовано 11917,2  тыс. рублей. Полнота использования бюджетных средств составила 86,2 %.

Основной итог работы – ежегодное увеличение числа жителей, привлеченных к занятиям физкультурой и спортом.

Если  в 2023 году спортом занимались 6670 человек, то в 2024 году численность занимающихся снизилась на 33,85 % и составила 4412 человек.

В районе проводятся такие спортивные мероприятия, как:

Кубок Главы по мини-футболу, волейболу, хоккею с шайбой.

Турниры по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, гиревому спорту. Армспорту.

Чемпионаты по мини-футболу, волейболу среди команд сельских сельсоветов.

Действуют секции по боксу и каратэ.

Проведено 17 районных соревнований по различным видам спорта, в которых участвовали 458 подросток и взрослых жителей Беловского района.

Спортивные мероприятия дают новый импульс к развитию массового спорта,популяризация, выявление сильнейших спортсменов, пропаганда здорового образа жизни.

Для вовлечения большего количества населения района к занятиям физической культурой и спортом, расширении сети спортсооружений в районную целевую программу «Развитию физической культуры и спорта в Беловском районе.» внесены пункты об оборудовании помещений в Домах досуга и Домах культуры для занятий физкультурой и спортом (комнаты атлетической гимнастики, боксерские залы, помещения для игр в настольный теннис, бильярд и других), а также строительство спортивных площадок и футбольных полей. Совместно с Беловским военкоматом ежегодно проводятся соревнования допризывной и призывной молодежи.

В Беловском районе функционирует муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «спортивная школа «Олимп». В ней проходят учебно-тренировочные занятия на высоком уровне, что способствует успешному выступлению сборных команд Беловского района на областных соревнованиях, и спортсменов различных возрастов на соревнованиях различного уровня.

В связи с введением режима КТО  все мероприятия в  2024 году:

МКОУ ДО «СШ « Олимп»

- соревнования по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, гиревому спорту, армспорту.

- чемпионат Беловского района по мини- футболу, волейболу.

На хоккейной арене Олимп в с.Песчаное состоялся турнир "Золотая шайба" среди детей старше 10 лет. И кубок Главы Беловского района Курской области.

Подпрограмма 4. «Оздоровление и отдых детей»

Плановый объем финансирования подпрограммы «Оздоровление и отдых детей» - 4154,1 тыс. рублей, фактический- 3486,3 тыс. рублей, процент выполнения составил 84,0 %.

Большая работа проводится отделом по делам молодежи совместно с управлением образования, отделом опеки и попечительства, КДН, ПДН, социальными службами, ОБУЗ «Беловская ЦРБ» по организации оздоровления и отдыха детей и подростков.

Особое внимание здесь уделяется детям и подросткам, находящимся в социально опасном положении, проживающим в многодетных, неполных и малообеспеченных семьях.

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

Подпрограмма«Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области»» - мероприятия выполнены не в полном объеме, финансирование подпрограммы освоено на 9,7%.

Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области»» - мероприятия выполнены не в полном объеме, финансирование подпрограммы освоено на  96,7 %.

Подпрограмма«Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области»» - полнота использования бюджетных средств  составила  84,0 %, мероприятия выполнены не в полном объёме.

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В 2024 году доля показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области» выполнена полностью.

По итогам 2024 года:

Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики»»

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет составил 40,0%.

-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи   в возрасте от 14 до 30 лет составил 50,0 %;

-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи  в возрасте от 14 до 30 лет составил 25,0%;

-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем числе количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составил 40,0%;

-численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 лет составил 5,0 %

Достигнутые показатели соответствуют запланированным на 100%.

Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей»

Доля оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях от числа детей муниципального образования от 7 до 18 лет составила 4 %.;

Доля оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей от численности детей муниципального образования от 7до 15 лет составила 20,0 %

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году составила 57 %.

Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

- доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Беловского района составила – 35,1% (2023 году -  51,5%);

- уровень обеспеченности населения Беловского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности – 92,5%

(2023 году -  91,1%);

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств

на выполнение мероприятий

На финансирование муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области» было запланировано бюджетных ассигнований на 2024 год – 18178,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 15220,1 тыс. руб. в том числе:

-подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» -запланировано 200,0 тыс.  руб., израсходовано – 19,450 тыс. рублей. Полнота использования бюджетных средств составила 9,7 % .

- подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» запланировано 4154,1 тыс. рублей,  израсходовано- 3486,3 тыс. рублей. Полнота использования бюджетных средств составила 84,0 % .

-подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» запланировано 13824,0 тыс. руб., израсходовано 11917,2 тыс. рублей.  Полнота использования бюджетных средств составила 86,0 %.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2024 года в муниципальную программу"Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области"утвержденную Постановлением Администрации Беловского района Курской области № 823 от 31.10.2019 «Об утверждении муниципальной программы Беловского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области» были внесены изменения:

- Постановлением Администрации Беловского района Курской области № 293 от 11.03.2024  «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Беловского района Курской области №823 от 31.10.2019 «Об утверждении муниципальной программы Беловского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области».

- Постановлением Администрации Беловского района Курской области № 646 от 25.06.2024  «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Беловского района Курской области №823 от 31.10.2019 «Об утверждении муниципальной программы Беловского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области».

- Постановлением Администрации Беловского района Курской области № 1043 от 17.10.2024  «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Беловского района Курской области №823 от 31.10.2019 «Об утверждении муниципальной программы Беловского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области».

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области» повлияли следующие факторы:

- финансовые вложения;

- активность населения и молодежи;

- проведение спортивных и массовых мероприятий;

- показательные выступления, беседы, лекции, встречи;

- улучшение материальной базы и кадровая политика.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы;

- степень достижения запланированных значений целевых показателей основных мероприятий;

- уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов;

- степень выполнения мероприятий программы.

В муниципальной программе выделено 12 показателей (индикаторов). Все целевые показатели достигнуты не в полном объеме.  Фактическое  использование финансовых средств  исполнено на 84,0 %.

Эффективность реализации муниципальной программы составила  84,0%.

9. Муниципальная программа «Зашита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Беловском районе Курской области »

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- проведена подготовка и обучение населения в области ГО и защиты населения от ЧС»;

- увеличено информирование и обучение населения через газету «Беловские зори» по вопросам гражданской обороны, действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасному поведению на водных объектах;

- обеспечены контроль и мониторинг складывающейся обстановки на территории района, уточнение и корректировка планов и паспортов территорий и населенных пунктов района;

- дополнены запасы материально-технических резервов для предупреждения и ликвидации возможных ЧС на территории района.

2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является:

- уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествии на 19 минут;

- снижение количества гибели людей – не менее 9 %;

- снижение количества пострадавшего населения – не менее 10 %;

- повышение эффективности системы безопасности территорий – не менее 4 %;

- снижение экономического ущерба – не менее 4 %.

Результаты, достигнутые в отчетном году, обеспечили выполнение целей и задач муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм.

В отчетном году осуществлялось финансирование:

1. По  Подпрограмме 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Беловском районе Курской области» при плане финансирования 13 332,1 тыс. рублей затрачено на исполнение мероприятий 5 762,9 тыс. рублей, что составляет  43,2 %.

Перечень основных мероприятий, выполненных в отчетном году:

1.1. Основное мероприятие 1. «Подготовка и обучение населения в области ГО и защиты населения от ЧС» в текущем году не финансировалось.

1.2. Основное мероприятие 2. «Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны» при плане финансирования 10 461,1 тыс. рублей затрачено на исполнение мероприятий 3 177,6 тыс. рублей, что составляет 30,4 %.

1.3. Основное мероприятие 3. «Обеспечение деятельности ЕДДС МКУ «Управление ОДОМС» Беловского района  Курской области при плане финансирования 2871,0 тыс. рублей профинансировано на сумму 2585,3 тыс. рублей, что составляет 90,0 %.

2. По Подпрограмме 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Беловском районе Курской области» при плане финансирования 1155,0 тыс. рублей затрачено на исполнение мероприятий 527,1 тыс. рублей, что составляет 46,0 %.

Перечень основных мероприятий, выполненных в отчетном году:

2.1. Основное мероприятие 1. «Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»в текущем году не финансировалось.

2.2. Основное мероприятие 2. «Создание и поддержание на достаточном уровне резерва материальных средств гражданской обороны, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования для оказания оперативной помощи пораженным»при плане финансирования 520,0 тыс. рублей профинансировано на сумму 457,2 тыс. рублей, что составляет 88 %.

2.3. Основное мероприятие 3 «Создание на территории Беловского района комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Беловского района АПК «Безопасный город» при плане финансирования 100,0 тыс. рублей затрачена сумма 0 рублей, что составляет 0 %.

2.4. Основное мероприятие 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Беловского района за границами сельских населенных пунктов» при плане финансирования 535,0 тыс. рублей затрачена сумма 69,9 рублей, что составляет 13,1 %.

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты.

4. Запланированные, но не достигнутые результаты муниципальных программ.

Запланированных, но недостигнутых или нереализованных результатов      муниципальной программы,  имеются.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в 2024 году.

Перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу утвержденную постановлением Администрации Беловского района Курской области от 11.03.2022 г. № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Беловском районе Курской области:

- постановление администрации Беловского района Курской области   от 17.10.2024 г. № 1039 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Беловского района Курской области от 11.03.2022 № 248 «Об утверждении муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Беловском районе Курской области» (с последующими изменениями и дополнениями), в связи с изменением лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных на 2024 год за счет средств бюджета муниципального района «Беловский район», а также  с изменением сроков и этапов реализации программы изменениями в финансировании программы.

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Отклонений от плановой реализации муниципальной программы и воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы и повлиявших на ход ее реализации, в отчетном году не наблюдалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы на последующие годы необходимо продолжить.

Решение задач обеспечения комплексной безопасности в чрезвычайных ситуациях и выполнения мероприятий муниципальной программы позволят повысить эффективность реализации полномочий в области обеспечения безопасности населения на водных объектах.

7. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

Факторов оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы и повлиявших на ход ее реализации, в отчетном году не наблюдалось.

8. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующим направлениям:

1.  степень достижения запланированных результатов муниципальной программы;

2. степень достижения запланированных значений целевых показателей основных мероприятий;

3. уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов;

4.  степень выполнения мероприятий программы.

| Формулировка подкритерия | Балльная оценка |
| --- | --- |
| Средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | 41,7 % |
| Полнота использования бюджетных средств | 43,4 % |
| Процент выполнения мероприятий муниципальной программы | 42,55 % |

В муниципальной программе выделено 5 показателей (индикаторов), 2 из них были выполнены в полном объёме и в установленные сроки. Средний процент выполнения целевых показателей составил 41,7 %. Все целевые показатели муниципальной программы были достигнуты, но не в полном объёме.

Программа считается реализуемой с низким уровнем эффективности.

10. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости бюджетов муниципального района«Беловский район» Курской области»

- Основные результаты, достигнутые  в отчётном году

В рамках  реализация муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости бюджетов муниципального района«Беловский район»  достигнуты следующие показатели:

1. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Беловского муниципального района, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местных бюджетов.

2. Эффективное управление муниципальным долгом Беловского муниципального района.

3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района финансировались ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Отсутствует в местных бюджетах просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.

5. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов.

6. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

7. Объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

8. 82,9 процентов расходов местного бюджета формируются в рамках муниципальных программ района.

9. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);

10. Объем дефицита бюджета не превышает 10% от  общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений что  соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

11. Поддерживается рейтинг района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству.

2. Перечень мероприятий, выполненных и не

выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В рамках  реализация муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости бюджетов муниципального района«Беловский район»  в 2024 году в полном объёме реализованы все мероприятия.

Подпрограмма 1.   «Управление муниципальным долгом муниципального района «Беловский район» - мероприятия выполнены в полном объёме;

Подпрограмма 2. «Эффективная система межбюджетных отношений муниципального района «Беловский район» - мероприятия выполнены в полном объёме;

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального района «Беловский район»; «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов муниципального района «Беловский район» - мероприятия выполнены в полном объёме;

Подпрограмма 4. «Организация и осуществление внутреннего  муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере  и в сфере закупок» -  мероприятия выполнены в полном объёме.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий.

Данные об эффективности использования программы.

Эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости бюджетов муниципального района«Беловский район» по состоянию на 01.01.2025 года составила - 97 %, из них по подпрограммам:

- Обеспечение реализации подпрограммы «Эффективная сисиема межбюджетных отношений муниципального района «Беловский район» - 100 %: запланировано 9 354,9 тыс. рублей, фактическ4ое исполнение - 9 354,9 тыс. рублей, из них по мероприятиям:

- Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений муниципального района «Беловский район»: запланировано 9 191,2 тыс. рублей, фактически исполнено- 9 191,2 тыс. рублей. Эффективность составила 100 %.

- Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюдженых отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов: запланировано 0,0 тыс. рублей, фактическое использование - 0,0 тыс. рублей. Эффективность составила  - 100,0 %.

- Предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района «Беловский район» бюджетам муниципальных поселений муниципального района  «Беловский район»  бюджетам муниципальных поселений муниципального района «Беловский район»: запланировано 0,0 тыс. рублей, фактическое использование - 0,0 тыс. рублей. Эффективность составила  - 100,0 %.

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального района «Беловский район»; «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов муниципального района «Беловский район» - 95,7 %: плановый показатель  21 817,1 тыс. рублей, фактические расходы  составили  20 872,7 тыс. рублей, из них по мероприятиям:

- Обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов администрации Беловского района - 100,0 %. Запланировано - 3 376,1 тыс. рублей, фактически исполнено - 3 376,0 тыс. рублей. Эффективность составила  - 100,0 %.

- Обеспечение деятельности и выполнение функций  Центра  бюджетного учёта  Беловского района - 99,2 %. Запланировано средств 18 441,0 тыс. рублей, фактически исполнено - 17 496,7 тыс. рублей. Эффективность составила  - 94,9 %.

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости бюджетов муниципального района«Беловский район» является эффективной, так как  соответствует запланированному уровню затрат, а также соотношению ожидаемых результатов с показателями, указанными в подпрограммах.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу.

Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 04.10.2028 года №7696 была утверждена  муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости бюджетов муниципального района «Беловский район», которой был предусмотрен  ряд мероприятий, направленных на обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального района «Беловский район», оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств и содействие муниципальным образованиям муниципального района «Беловский район» в решении  вопросов местного значения.

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Представительного  Собрания Беловского района Курской области от 18.12. 2023 г. № IV-38/1  «О бюджете муниципального района «Беловский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 г.г.» (в редакции от 16.02.2024 г. № IV-39/1. от 28/05/2024 г.  № IV-42/2, от 17.07.2024  № IV-45/1, от 09.09. 2024 г. № IV-47/1, от 19.12.2024 г. № IV-49/2)  были внесены изменения и дополнения, утверждённые постановлениями Администрации Беловского района Курской области  от 11.03. 2024 г. № 283, от 24.07. 2024 г. № 768, от 17.10. 2024 г. № 1037.

Эффективность реализации муниципальной программы и значение комплексного показателя эффективности ее реализации составили 100 %, значение показателя степени выполнения мероприятий программы – 97%.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

11. Муниципальная программа « Развитие архивного дела в Беловском районе Курской области »

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Повышен уровень безопасности документов архивного фонда Курской области за счет улучшения материально-технической базы архивного отдела.

Подпрограмма 1.

«Управление муниципальной программой и обеспечение условийреализации» муниципальной программы   « Развитие архивногодела в Беловском районе Курской области»

Основное мероприятие 1.1 «Управление и руководство в сфере установленных функций архивного отдела администрации Беловского района».

В 2024 году из бюджета Курской области для осуществления   государственных полномочий  в сфере архивного дела  Беловского района  была выделена субвенция в размере – 237,464 рублей, которая была израсходована  на содержание главного специалиста – эксперта архивного отдела Администрации Беловского района Курской области.

Мероприятие выполнено на 100%. Работа отдела была стабильной, целенаправленной,результативной. Цели и задачи, поставленные в муниципальной программе, исполнены.

Подпрограмма 2.

«Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы   « Развитие архивного дела в Беловском районе Курской области»

Основное мероприятие:

- Реализация мероприятий, направленных на формирование архивных документов.

Мероприятие выполнено на 100%. Соблюдались правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов.

- Мероприятие по переводу документов, хранящихся в архивном отделе администрации Беловского района, в электронный вид.

На 2024 год планировалась оцифровка 19 дел (ед.хр.).фонда Ф.Р.-4.

За 2024 год оцифровано 11 дел.

Мероприятие выполнено на 57,8 %.

- Мероприятия по обеспечению сохранности документов, хранящихся в архивном отделе администрации Беловского района, при чрезвычайных ситуациях.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в Беловском районе» из местного бюджета в 2024 году было выделено                100, 0 тыс. руб.

- 19,0 тыс. руб. были израсходованы на приобретениеметаллического архивного шкафа в рабочий кабинет архивного отдела;

-12,0 тыс. руб. были израсходованы на приобретение архивно-переплетной машины;

- 55,8 тыс. руб. были израсходованы на приобретение металлических стеллажей в количестве 9 штук;

- 5,650 тыс. руб. израсходованы на приобретение мешков;

- 7,55 тыс. руб. были  израсходованы на приобретение канцтоваров.

Мероприятие выполнено на 100%. В течение отчетного периода обеспечивалась  сохранность документов.

- Картонирование архивных документов, хранящихся в архивном отделе администрации Беловского района.

На 2024 год было запланировано закартонировать 250 дел, закартонировано 717 дел.

Мероприятие выполнено на 286,8 %.

Закартонировано 61,5 %  от всех имеющихся на хранении в архивном отделе дел.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

« Развитие архивного дела Беловском районе Курской области »

Показатель 1: доля целевого показателя выполнена на 99,3%.

Показатель 2: доля целевого показателя выполнена на 100 %.

Показатель 3: доля целевого показателя выполнена на 103,0 %.

Показатель 4: доля целевого показателя выполнена на 286,8 %.

Показатель 5 : доля целевого показателя выполнена на 100,0 %.

Показатель 6: доля целевого показателя выполнена на 100,0 %.

Показатель 7: доля целевого показателя выполнена на 57,9 %.

Показатель 8: доля целевого показателя выполнена на 100,0 %.

Показатель 9: доля целевого показателя выполнена на 100,0 %.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Плановый объем финансирования программы предусматривается в сумме –337,4 тыс. рублей, фактически исполнено – 337,4тыс. рублей. Полнота использования бюджетных средств составила – 100 %.

Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда  и иных архивных документов".

Получено из местного бюджета –  100, 0тыс. рублей.

Израсходовано –100, 0тыс. рублей.

Подпрограмма" Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы".

В 2024 году на данную подпрограмму запланировано и использовано  237,4 тыс. рублей. Денежные средства  использованы на 100 %.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2024 году изменения в муниципальную программу «Развитие архивного дела в Беловском районе Курской области » вносились 2 раза:

- постановление от 29.05.2024 № 550 и постановление от 28.10.2024 № 1082  «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Беловского района Курской области  от 11.11.2013 № 758».

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 		муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2024 году проходила в полном соответствии с планом, внесенные в программу мероприятия выполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

- Результаты оценки эффективности реализации 		муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы;

- степень достижения запланированных значений целевых показателей основных мероприятий;

- уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов;

- степень выполнения мероприятий программы.

| Формулировка подкритерия | Показатель выполнения |
| --- | --- |
| Средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | 116,3 % |
| Полнота использования бюджетных средств | 100 % |
| Процент выполнения мероприятий муниципальной программы | 100 % |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 100 % |

Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 28.10.2024 № 1082 быливнесены изменения в муниципальную программу «Развитие архивного дела в Беловском   районе Курской области на 2014-2027 годы».

За счет субвенций областного бюджета, выделенных в размере запланированной суммы было израсходовано 237,464тыс. рублей, на оплату труда главно госпециалиста-эксперта отдела. Выделенные средства использованы на 100 %, что позволило стабильно работать в течение 2024 года: сохранить документацию, находящуюся на хранении в архивном отделе  в условиях соответствующим требования и правилам, исполнять поступившие запросы физических и юридических лиц, пополнить электронную базу Архивного фонда, согласно плана  перевести документы в электронный вид.

Значение показателя степени выполнения мероприятий программы -100 %.Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

12. Муниципальная программа

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Беловском районе Курской области »

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Беловском районе Курской области» содержит 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Беловского района».

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2024 год составил 885,8 тыс. руб.,.  Фактически исполнено  755,8 тыс. рублей.

Полнота использования бюджетных средств -    85,32  %.

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия по защите прав несовершеннолетних и профилактике их правонарушений и преступлений:

- проведены 37 рейда из них по обследованию семейно – бытовых условий жизни несовершеннолетних 21, места возможного пребывания несовершеннолетних 16, количество семей 58;

- организовано 26 лекции, бесед, «круглых столов» с участием несовершеннолетних и родителей в учреждениях системы профилактики,  публикации в СМИ 9;

Осуществлялось организационное обеспечение деятельности комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений Беловского района Курской области, проведено 4 заседания.

Проводился мониторинг национальных объединений, религиозных и общественных организаций.

Для обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью используется 32 видеокамеры, синтерированы с ЕДДС района (обзорные/ГРЗ) и сервер.

5 контрольных событий выполнены в установленные сроки, процент выполнения составил 96  %.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации;

- сократить общее число совершаемых преступлений;

- оздоровить обстановку на улицах и  в других общественных местах;

- снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности;

- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий;

- усилить контроль за миграционными потоками, сократить количество незаконных мигрантов;

- снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

- улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Беловского района;

- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

Таким образом, программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

13.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности Беловского района Курской области».

Муниципальная программа, утвержденная Постановлением администрации Беловского района Курской области № 724 от 28.12.2015 года, содержит подпрограмму I«Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности Беловского района Курской области».

В 2024 году  в бюджете муниципального образования денежные средства на данную программу  не запланированы.

4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Беловском районе Курской области»

Муниципальная программа Беловского района Курской области «Охрана окружающей среды Беловского  района Курской области» утверждена постановлением Администрации Беловского района от  28.10.2014г. № 697, включает в себя 1 подпрограмму: «Экология и чистая вода на территории Беловского  района Курской области"

Ответственный исполнитель муниципальной  программы - управление  Администрации Беловского района.

Подпрограмма имеет цель: реализация мер принимаемых Администрацией Беловского района Курской области по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории района.

В отчетном году подпрограммой «Экология и чистая вода на территории Беловского  района Курской области" запланировано выполнение одного  показателя (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2024 год.

В ходе реализации   подпрограммы  за 2024 год частично достигнут запланированный показатель (индикатор).

На  финансирование данной  программы на 2024 год в бюджете района было предусмотрено 10 787,27 тыс. рублей, фактически исполнено – 9 932,77 тыс. рублей,  выполнение составило  92,08 %.

Выделенные денежные средства  в 2024 году израсходованы:

- на разработку ПСД водопроводных сетей и стройконтроль - 950,0 тыс. рублей;

- на охрану окружающей среды - 412,0 тыс. рублей;

- на  строительство водопровода в сл. Белой по ул. Садовая -  8570,7 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации  подпрограммы  «Экология и чистая вода на территории Беловского  района Курской области" за 2024 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы  Беловского района Курской области «Охрана окружающей среды Беловского  района Курской области».

ОЦЕНКА целевых показателей (индикаторов)

подпрограммы «Экология и чистая вода на территории Беловского  района Курской области" за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Мероприятия по очистки берегов реки Псел и прудов населенных пунктов Беловского района | единиц | 1 | 1 | 100 |

Оценка достижения запланированных результатов составила:100 %

Степень выполнения мероприятий подпрограммы  «Экология и чистая вода на территории Беловского  района Курской области" за 2024 год

| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по очистки берегов реки Псел и прудов населенных пунктов Беловского района | 1 | 1 | 100 |

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100 %.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Беловского района Курской области «Охрана окружающей среды Беловского  района Курской области» в 2024 году   эффективность муниципальной программы достигнута.

15. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий в Беловском районе Курской области»

В 2024  году  на выполнение данной     муниципальной программы в бюджете  района денежные средства   не предусмотрены.

16. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области»

Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области в 2023-2027 годах», утверждённая постановлением Администрации Беловского района от 16.03.2023 г. № 376 включает в себя 3 подпрограммы:

1. Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог в Беловском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области»;

2. Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области»;

3. Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области»

Ответственный исполнитель муниципальной  программы - управление  Администрации Беловского района Курской области.

Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог в Беловском районе Курской области».

Подпрограмма имеет следующую цель:

Развитие современной и эффективной автомобильной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

В отчетном году подпрограммой «Развитие сети автомобильных дорог в Беловском районе Курской области» запланировано выполнение четырех показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2024 год.

В ходе реализации   подпрограммы  за 2024 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 2 показателей (индикаторов).  
       Оценка эффективности реализации  подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Беловском районе Курской области» за 2024 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы  Беловского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области».

Оценка уровня финансирования подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Беловском районе Курской области» за 2024 год.

Плановый показатель по подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог Беловского района Курской области» составил 67386,08 тыс. рублей, фактически использовано  62605,96 тыс. рублей, процент выполнения составил 92,9  %.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации  подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Беловском районе Курской области» в 2024 году эффективность муниципальной программы достигнута на 92,9 %.

Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области».

Подпрограмма имеет следующую цель: удовлетворение спроса и потребности населения Беловского района в транспортных услугах;  повышение доступности, качества и безопасности пассажирских перевозок.

В отчетном году подпрограммой «Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области» запланировано выполнение двух показателей (индикаторов).

Оценка эффективности реализации   подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области» за 2024 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области».

ОЦЕНКА целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области» за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1.1 Обеспечение потребности населения поселений в безопасных и качественных пассажирских перевозках | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 1.2 Сохранение социально значимых внутрирайонных автобусных маршрутов с малой интенсивностью пассажиропотока | Ед. | 8 | 8 | 100,0 |

Оценка уровня финансирования подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области» за 2024 год

| Наименование основного мероприятия | Единица измерения | Расходы за 2024 г |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |  |
| Предоставление субсидий на возмещение убытков автотранспортному предприятию | тыс. руб. | 2000,0 | 1160,7 | 58,0 |

Степень выполнения мероприятий  подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области» за 2024 год

| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Обследование пассажиропотока на социально значимых внутрирайонных автобусных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока | 8 | 8 | 100,0 |

Степень выполнения мероприятий подпрограммы составляет 100 %.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Беловском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области» в 2024 году   эффективность муниципальной подпрограммы достигнута.

Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области.

Муниципальная подпрограмма имеет следующую цель - снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

В отчетном году  подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области» запланировано выполнение одного показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2024 год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области» за 2024 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области».

Оценка уровня финансирования подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области». По плану объём по вышеуказанной подпрограммы составил 1 015,0  тыс. рублей фактически  использовано 317,9  рублей, что составляет 31,3 % к запланированной сумме.

| Наименование основного мероприятия | Единица измерения | Расходы за 2024г |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |  |
| Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | Тыс. руб. | 1 015,0 | 317,9 | 31,3 |

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году   эффективность подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области» достигнута не вполном объёме, но реализацию программы необходимо  продолжить.

17. Муниципальная программа Беловского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения Беловского района Курской области»

Муниципальная программа Беловского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Беловского района Курской области», утверждённая постановлением Администрации Беловского района от  31.10.2014 г. № 705.

Ответственный исполнитель муниципальной  программы - управление строительства, архитектуры, земельных отношений, муниципального имущества, ТЭК, ЖКХ, связи и транспорта Администрации Беловского района.

На  финансирование данной  программы на 2024 год в бюджете района было предусмотрено 13 113,15 тыс. рублей, фактически исполнено – 9 285,28 тыс. рублей,  выполнение составило  70,81 %.

Целью программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения жителей Беловского района Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории сельских поселений муниципального района  «Беловский район» Курской области;

В 2024 году было реализованы мероприятия 3 и 4 подпрограммы 1 «Реализация Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

В ходе реализации подпрограммы 1 за 2024 год выполнено 2 мероприятие из 2 запланированных.  Плановый показатель  на подпрограмму 1 предусмотрен в сумме  13 113,15 тыс. рублей, фактически исполнено – 9 285,28 тыс. рублей,  выполнение составило  70,81 %.

Подпрограмма  2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Беловский район» Беловского района Курской области».

На данную подпрограмму  финансирование не предусматривалось  в 2024 году.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы, в 2024 году эффективность реализации достигнута на  70,81 %.  достигнута не выполнен в полном объёме, но реализацию программы необходимо  продолжить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из проведенного анализа эффективности реализации 17 муниципальных программ следует, что на 2 программы, это:   «Комплексное развитие сельских территорий в Беловском районе Курской области» и  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Беловского района Курской области»   в бюджете муниципального образования денежные средства в связи с дефицитом муниципального бюджета  не предусмотрены  в 2024 году, поэтому  эти программы  с нулевым эффектом.

В результате проведенного анализа по каждой муниципальной программе сформирована оценка эффективности реализации программ:

1. Семь программ признаны эффективными, целесообразными к финансированию:

1.1  «Развитие архивного дела в Беловском районе Курской области»

1.2  «Содействие занятости населения в Беловском районе Курской области».

1.3  «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области».

1.4  «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости  бюджетов муниципального района «Беловский район».

1.5    «Охрана окружающей среды Беловского района Курской области»

1.6    «Развитие образования в Беловском районе Курской области»

1.7  «Развитие  транспортной  системы, обеспечение  перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Беловском районе Курской области».

2. Восемь  муниципальных программ признаны эффективными, целесообразными к финансированию, но требующими корректировки в части показателей эффективности:

2.1  «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Беловском районе Курской области».

2.2   «Повышение  эффективности работы с молодёжью,  организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Беловском районе Курской области».

2.3  «Развитие муниципальной службы в  Беловском районе  Курской области»

2.4   «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами население   Беловского района Курской области».

2.5   «Развитие культуры Беловского района Курской области»

2.6  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Беловском районе Курской области».

2.7  «Управление  муниципальным имуществом и земельными ресурсами Беловского района Курской области»

2.8  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Беловском районе Курской области».

Оценка эффективности реализации  муниципальных программ составила 88,24 %. Данный анализ отражает средний уровень реализации программ и эффективность  проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном  выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

- уделять  особое внимание результатам реализации муниципальных программ за отчётный период, как в целом по всей программе, так и в разрезе подпрограмм;

- проанализировать  причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры;

- стремиться к достижению показателей муниципальных программ, а также  выявлять причины, повлиявшие на неисполнение показателей;

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы в  процессе реализации программы и в случае изменения планируемых объёмов  финансирования и значений показателей эффективности реализации;

- при внесении  изменений в муниципальные программы  уточнять значения индикаторов и непосредственных результатов, увязывать  их с запланированными мероприятиями и объёмами  финансирования, а также вносить изменения в план реализации программ.